## 요약
OTH-AT 명령 상태 요약 (2026-10-09, OTH_ESP32_C)
상태 | 항목 수
검증완료 | 55
구현(부분검증) | 1
구현(미검증) | 2
미지원 | 7
미구현 | 1
합계 | 66
기준 문서: OTH-AT Compatible Command Set - Essentials / MQTT / AWS (Rev 1.1). COAP는 범위 제외.
검증 환경: COM7 보드(ESP32-C3), AP kangaps25, broker.emqx.io, AWS IoT 테스트 계정(ap-southeast-2). AWS 볼륨(2026-10-06): PC 모의 인증서버 + broker.emqx.io(엔드포인트 대용) + PC MQTT 클라이언트(클라우드 역할).

## 명령 상태
문서 | 장 | 명령 | 상태 | 구현 기반 | 비고
Essentials | 2 | AT / ATE | 검증완료 | cmd_special.c (공용)
Essentials | 2 | SWVER | 검증완료 | esp_app_desc | "01.00" 형식
Essentials | 2 | MAC | 검증완료 | SYS_MAC
Essentials | 2 | RESET | 검증완료 | esp_restart | mode 0/1 모두 플래시 부팅
Essentials | 2 | FACRESET | 검증완료 | SYS_FACTORY NV 삭제 | mode 1: 다음 부팅 시 공장 SoftAP(OTH_xxxxxx, open, ch1). 재부팅하지 않음
Essentials | 2 | EVTDEL | 검증완료 | at_event | NV 저장, RECV 계열 데이터 알림도 포함
Essentials | 2 | FWUPGRADE | 검증완료 | 신규 (cmd_oth_fwup.c) | XMODEM-CRC 128/1K, bank 1=ota_0, 2=ota_1, 실행 중 bank 거부. 실패 시 FWUPGRADE:ERROR <code> (문서에 없는 줄 추가)
Essentials | 2 | HWPS | 검증완료 | SYS_LSLEEP | 0 자동(modem sleep), 1 off, 2 max. HWPSIND는 미보고(드라이버 이벤트 없음)
Essentials | 2 | ANTVER / SETANT | 검증완료 | SYS_ANTENNA | 외부 안테나(1)는 보드에 없어 ERROR 5
Essentials | 2 | TXGAIN | 검증완료 | esp_wifi_set_max_tx_power | 0.25 dB 단위 감쇠, 무선 시작 시 재적용
Essentials | 2 | COUNTRY | 검증완료 | SYS_COUNTRY | 드라이버가 아는 2글자 코드 전부. 3글자(USE 등) 불가
Essentials | 2 | MIB / SETMIB | 검증완료 | 신규 (cmd_oth_svc.c) | 비밀번호(7,11) 마스킹, WEP(6,8)·RTS/CTS/Frag(64-66)·103 null. SETMIB 102/105/106 저장만
Essentials | 2 | UARTPROTO (Optional) | 미지원 |  | 바이너리 UART 프로토콜 미구현 (M2M과 동일)
Essentials | 3.1 | MODE | 검증완료 | esp_wifi_set_protocol | 1(B+G) 2(B+G+N) 3(B)만. 0/4/5-7 ERROR 5
Essentials | 3.1 | SCAN | 검증완료 | WF_SCAN 로직 | SCANIND/SCANRESULT, 공백 SSID 따옴표, 숨김 NULL, WPA3는 WPA2 코드로
Essentials | 3.1 | CRYPTO / PSK / ASSOCIATE | 검증완료 | at_wifi_sta_join | WEP(key_mgmt 1) 거부
Essentials | 3.1 | WEP | 미지원 |  | 보안상 거부(M2M과 동일) - 추후 검토
Essentials | 3.1 | DISASSOCIATE | 검증완료 | WF_DISCONN
Essentials | 3.1 | SCONN | 검증완료 | at_wifi_sta_join | 선택 필드는 모양으로 구분(MAC=bssid, 1-4=WEP idx)
Essentials | 3.1 | AUCONMODE | 검증완료 | WF_APMODE 저장소 | mode 1: 링크 끊김·부팅 접속 실패 시 무한 재접속(3초 간격 3회 → ASSOCIATED:2 → 20초 휴식 반복, DISASSOCIATED는 즉시). 같은 AP로의 재접속 명령은 연결 유지. type 0-3은 저장·보고만. 2026-10-09 AP 끔/켬 실기 확인(README Phase 23)
Essentials | 3.1 | SMODE | 검증완료 | WF_APMODE 프로필 | 응답 이름은 문서대로 *OTH*MODE
Essentials | 3.1 | EAPSET / EAPCERT (Optional) | 검증완료 | WF_EAPCONF/EAPCERT | leap 미지원(ESP-IDF). 802.1X AP 실접속은 이번에 미시험
Essentials | 3.1 | NWSTATUS | 검증완료 | 신규 | 미접속·SoftAP 없음이면 ERROR 4
Essentials | 3.2 | APSTART / APSTOP | 검증완료 | at_wifi_start_softap | WEP 불가, open은 Kconfig 허용 시만
Essentials | 3.2 | APNSET / APLEASEIP | 검증완료 | esp_netif DHCPS | 기본 192.168.0.1/24, 10~254. DHCP 서버는 최대 100개 주소만 배정
Essentials | 3.2 | DHCPDSTART / DHCPDSTOP | 검증완료 | esp_netif DHCPS
Essentials | 3.3 | WPS_PBC / WPS_PIN / WPS_CANCEL | 검증완료 | esp_wps | PBC의 bssid 지정 불가(ERROR 5). 실제 WPS AP 페어링은 미시험
Essentials | 3.3 | ADSTART / ADSTOP (Optional) | 미지원 |  | ESP32-C3는 IBSS 미지원
Essentials | 3.3 | WDS | 미지원 |  | ESP-IDF 미지원
Essentials | 3.3 | P2P_* (Optional) | 미지원 |  | ESP32-C3 Wi-Fi Direct 미지원
Essentials | 4 | IPCONFIG | 검증완료 | at_wifi_set_station_ip
Essentials | 4 | SOCKET / CLOSE | 검증완료 | oth_sock.c | TCP 0-2, UDP 3-5, SSL 6
Essentials | 4 | CONNECT | 검증완료 | oth_sock.c | CONNECTED / TIMEOUT(9초) / REJECTED
Essentials | 4 | BIND / LISTEN / LSTATUS / DISCONNECT | 검증완료 | oth_sock.c | 서버 소켓당 클라이언트 4개
Essentials | 4 | SEND / SENDTO | 검증완료 | oth_sock.c | 바이트 스터핑, 최대 1460바이트
Essentials | 4 | TCPKEEP | 검증완료 | lwip keepalive | keep_time 단위를 초로 정함(문서에 단위 없음)
Essentials | 4 | NW_CONN | 검증완료 | oth_sock.c
Essentials | 4 | PING | 검증완료 | NET_PING 러너 공유 | PINGREPLY per reply
Essentials | 4 | DNSQUERY | 검증완료 | lwip_getaddrinfo
Essentials | 4 | DATA_SOCKET / DATA_INTERVAL | 검증완료 | oth_sock.c + at_uart | "+++" 뒤 500ms 무음. TCP 클라이언트로 실기 검증
Essentials | 5 | SSL_CONNECT / SSL_SEND / SSL_CLOSE | 검증완료 | esp_tls | 서버 인증서 검증: 저장된 ca.pem, 없으면 공개 CA 번들
Essentials | 5 | SSL_SVR_START / SEND / CLOSE | 구현(부분검증) | esp_tls server | 인증서는 저장된 server.pem(문서에 지정 방법 없음). 인증서 없는 경우 ERROR만 확인
Essentials | 6.1 | HTTPGET / HTTPPOST / HTTPSET / HTTPHEADER / HTTPSTOP | 검증완료 | NET_HTTP* 워커 | HTTPBODY 스트리밍(크기 제한 없음), HTTPCLOSE 코드 2/4/6/7
Essentials | 6.1 | HTTP_DOWNLOAD | 검증완료 | NET_HTTPDOWNLOAD | HTTP_DOWNLOAD=OK¦FAIL <file>, 개인키 파일은 암호화 NVS로
Essentials | 6.2 | HTTPD_START / HTTPD_STOP | 검증완료 | NET_HTTPDSTART/STOP | HTTP 80, HTTPS-only 빌드는 443 + server.pem
Essentials | 6.2 | HTTPD_IDPW | 검증완료 | NET_HTTPDCONF | 조회 시 비밀번호 ******** (문서는 평문) - 추후 검토
Essentials | 6.3 | SNTP / SNTP_GET / SNTP_SET | 검증완료 | NET_SNTP/SNTPCONF
Essentials | 6.3 | FTPC_SET / FTPC_GET | 검증완료 | NV 저장 | FTP 클라이언트 없음. 비밀번호 조회 마스킹 - 추후 검토
Essentials | 6.3 | DDNS_GETIP / DDNS_UPDATE | 미지원 |  | 범위 외 (M2M과 동일)
Essentials | 6.4 | UPNP_* / LPD_* | 미지원 |  | 범위 외 (M2M과 동일)
Essentials | 6.5 | OTA_VERCHECK / OTA_REQUEST | 검증완료 | OTA_CHECK/OTA_UPDATE | URL은 이미지 자체, http(s)만. OTA_VERSION은 MM*100+NN. 실제 업데이트 성공 경로는 OTH로 미시험(M2M에서 검증)
MQTT | 2 | MQTT_GET / MQTT_SET | 검증완료 | cmd_oth_mqtt.c | 0-14 NV, 106/107 RAM. 비밀번호(5) 마스킹
MQTT | 2 | MQTT_CERT | 검증완료 | cmd_oth_mqtt.c | RAM 보관(Wi-Fi 리셋 후 재선택 - 문서대로)
MQTT | 2 | MQTT_CONNECT / MQTT_PUB / MQTT_SUB | 검증완료 | esp-mqtt | persistence 0/1/2, 자동 구독. TLS 옵션 4만(1,2 거부) / 2026-10-09: 수신 메시지 8 KB까지 재조립해 MQTT_SUB_RECV 1회로 전달(2000/6000/8192 B 실기 확인), 8 KB 초과는 알림 없이 폐기(문서에 해당 알림 없음)
MQTT | 2 | HTTP_DOWNLOAD | 검증완료 | 공용
AWS | 2 | AWS_GET | 검증완료 | cmd_oth_aws.c | 0 엔드포인트, 1 포트, 2 클라이언트ID(MAC, 인증 후 MAC_토큰), 3 인증서버, 4/5 RootCA URL, 6 지역, 7 토큰, 10 MCU 버전, 11 MCU 체크섬. 미설정 null
AWS | 2 | AWS_SEND | 검증완료 | cmd_oth_aws.c | header/values 봉투, apiGroup 자동(A1x 001~A14x 004, A5xx 005). A100/A102는 Conn, 그 외 Event 토픽, QoS1. A100은 연결 절차 재시작. 미연결 SEND ERROR 2
AWS | 3 | AWS_IND | 검증완료 | cmd_oth_aws.c | CONFIG~CONNECT OK 0, DISCONNECT ERROR 2, SEND OK, CERTIFICATE ERROR 112 확인. 실패 시 60초 뒤 재시도
AWS | 3 | AWS_RECV | 검증완료 | cmd_oth_aws.c | Control 토픽 수신 -> attributes(없으면 values 필드 평탄화). deviceId 불일치 폐기. 모의 클라우드(broker.emqx.io)로 확인, 실서버 미시험
AWS | - | AWS_SET (OTH Platform 추가) | 검증완료 | cmd_oth_aws.c | 개발용. 인덱스 0/1/3-7 기록, null=삭제. 인증서버/토큰 변경 시 저장 인증서 폐기, RootCA URL 변경 시 RootCA 폐기
AWS | - | MCU_READY (OTH Platform 추가) | 검증완료 | cmd_oth_aws.c | 호스트 MCU 버전 -> AWS_GET 10, A100/A500 V02, 페어링 장치정보
AWS | - | MOTA_START / MOTA_READY / MOTA_DATA / MOTA_DATA_END (OTH Platform 추가) | 검증완료 | oth_fota.c | MCU 이미지를 비활성 OTA 슬롯에 저장 후 256바이트 블록 중계(바이트 스터핑, 블록/전체 CRC32). 600바이트 이미지 CRC PC 계산값과 일치
AWS | - | 클라우드 지시 A502 / A511 / A531 / A521 / A001 (모듈 처리) | 검증완료 | cmd_oth_aws.c, oth_fota.c | A502 -> A500 자동 응답. A511 암호화 FOTA: 해시 불일치 거부(A510 900), 정상 설치·재부팅·versionChangeW true. A521 MCU FOTA -> MOTA_COUNT, 완료 후 versionChangeM true. A001 인증서 갱신 후 재접속
AWS | - | 페어링 서버 TCP 47000 (모듈 처리) | 구현(미검증) | oth_pairing.c | GEN2 프레임 DP0100-0400, AES-128 세션, SoftAP 경유 접속만 허용. 앱(또는 별도 Wi-Fi 단말) 없어 미시험
AWS | - | A101 등록 해지 (모듈 처리) | 구현(미검증) | cmd_oth_aws.c | AWS_RECV 전달 + A102 발행 + 인증서·NV 전체 삭제 + 재부팅. 보드 AP 프로필까지 지워져 시험 보류
COAP | - | COAP_GET / COAP_SET / COAP_MSG | 미구현 |  | 범위 제외 결정(2026-10-05)

## 결정 사항
항목 | 내용
명령 세트 선택 | Kconfig AT_MODEM_CMDSET (빌드 시 고정). 이 저장소 sdkconfig는 OTH
미정의 명령 에러 | OTH 9 (ERR_COMMAND_NOT_EXIST), M2M 99
Wi-Fi 모드 명령 없음 | 접속 명령이 station을, APSTART가 SoftAP를 자동으로 켬(서로 유지)
SSL 클라이언트 CA | 저장된 ca.pem, 없으면 공개 CA 번들
SSL 서버 / HTTPS 인증서 | 저장된 server.pem (인증서+키 PEM 1개 파일)
TCPKEEP 단위 | 초
DHCP 임대 범위 | ESP DHCP 서버 상한 100개 - 범위가 넓으면 앞 100개만 배정
FWUPGRADE 결과 | 성공: 재부팅 후 DEVICEREADY, 실패: FWUPGRADE:ERROR 1(중단/시간초과) 2(이미지 거부)
OTA 버전 표기 | OTA_VERSION:<local> <server> = MM*100+NN 정수 (01.00 -> 100), 서버 조회 실패 0
MQTT 클라이언트 ID | 비어 있으면 MAC 12자리 hex
AWS 페어링 | OTH Platform: SoftAP TCP 47000 페어링 서버(DP0100-0400)로 RootCA URL 1/2, 인증서버, MQTT 엔드포인트/포트, 지역, 집 AP 수신 -> 접속 후 SoftAP 종료, AUCONMODE 1 저장
AWS 인증 | 인증서버 GET /register/token/<MAC> -> 토큰, /register/auth/<MAC>/<토큰> -> 장치 인증서·키(키는 암호화 NVS). 이후 저장값 재사용, A001로 갱신
AWS 토픽 | <root>/{Conn¦Event¦Control¦Lwt}/<MIB19 그룹>/<MIB18 모델>/<MAC_토큰>, header/values 봉투. root는 Kconfig AT_MODEM_OTH_TOPIC_ROOT(기본 OTHERS)
AWS A5XX | 모듈이 처리: A502->A500, A511/A531 모듈 FOTA(평문 또는 AES-256-CBC, SHA-256, 이미지ID), A521 MCU FOTA(MOTA_* 중계). 호스트로는 전달 안 함
SMODE / SETMIB 응답 이름 | 문서대로 *OTH*MODE / *OTH*MIB
LF 처리 (공용 수정) | 명령 줄 안의 LF는 데이터로 유지 (M2M NET_SEND에도 있던 버그 수정)
부팅 중 명령 보류 (공용, M2M 문서 1.5와 동일) | 초기화 전 모든 줄, 부팅 자동 접속 중 네트워크 명령을 최대 10개/16 KB 보류 후 순서대로 실행(IPALLOCATED, 첫 실패 라운드, 부팅 15초 중 먼저). 초과 시 ERROR 7
Wi-Fi 재접속 | 링크 끊김·부팅 접속 실패: 3초 간격 3회 → ASSOCIATED:2 → 20초 휴식, 무한 반복. 이미 붙어 있거나 접속 중인 AP로의 ASSOCIATE/SCONN/SMODE 99는 연결을 끊지 않음
큰 MQTT 수신 메시지 | 8 KB까지 재조립 후 MQTT_SUB_RECV 1회. 초과분은 폐기(OTH-AT 문서에 오류 알림 없음). USB 출력은 1 KB 단위로 나눠 씀(공용)

## 추후 검토
구분 | 내용
보안(EN 18031-1) - 추후 검토 | WEP (CRYPTO 1, WEP 명령) 거부 중
보안(EN 18031-1) - 추후 검토 | MQTT TLS 옵션 1(SSL3.0)/2(TLS1.0) 거부 중
보안(EN 18031-1) - 추후 검토 | HTTPD_IDPW / FTPC_GET 1 / MIB 7,11 / MQTT_GET 5 비밀번호 마스킹 (문서는 평문)
보안(EN 18031-1) - 추후 검토 | HTTPD 기본 계정 admin/admin 문서 예시 vs 첫 접속 비밀번호 변경 강제
미검증 | AWS 페어링 서버(TCP 47000) 앱 시험, A101 등록 해지, 실제 인증서버/AWS IoT 엔드포인트 접속
미검증 | SSL_SVR_* 실제 TLS 클라이언트 접속 (server.pem 필요)
미검증 | EAPSET/EAPCERT 실제 802.1X AP, WPS 실제 페어링, OTA_REQUEST 성공 경로(OTH)
미검증 | 웹 UI MQTT 화면이 OTH 클라이언트를 제어하는 경로
문서 미정의 | SETMIB 102 서비스 포트 / 105,106 데이터 모드 상대 - 저장만, 동작 없음
문서 미정의 | AWS_GET 10/11, MCU_READY, MOTA_* - 문서 미정의라 OTH Platform 확장으로 구현(명령체계 코드 OT 레지스트리 등록 필요)
문서 미정의 | HWPSIND 이벤트 - 드라이버에 대응 이벤트 없음
기존 이슈 | ESP_LOG 출력이 USB-JTAG(COM7)로도 나가 AT 응답 사이에 섞임 (CONFIG_ESP_CONSOLE_SECONDARY_USB_SERIAL_JTAG)