## 요약
M2M-AT Command Set 구현/검증 현황
기준 문서: M2M-AT Command Set.docx (Release 1.0, 2026-08 발행 → 현재 Rev 1.8, 2026-09-27) / 대상 코드: C:\dev\PRJ\01.ESP32\ESP32_C3\components\at_modem
작성일: 2026-09-08 (코드/README/스펙 원문 직접 대조 기반) / 최종 갱신: 2026-09-27 (EN 18031-1 Phase A 반영, 아래 핵심 요약 ⑨ 참조)
상태 구분 정의
검증완료 | 코드로 구현되어 있고, README에 기록된 2026-08-29 실기(HW) 테스트 로그로 정상 동작이 확인된 항목
구현완료 | 코드로 구현은 되어 있으나, 실기 검증 기록이 README/코드에 명시적으로 없는 항목(검증필요와 사실상 동의어로 취급, 아래 상세 시트에서는 '검증필요'로 표기)
검증필요 | 구현은 되어 있으나 실기 검증 로그가 없거나, 일부 케이스만 검증되고 나머지는 미검증인 항목
구현필요 | AT Dispatch 테이블에 아예 등록되어 있지 않아 호출 시 ERROR(미지원)로 응답하는 완전 미구현 항목
기타 | 스펙 문서 자체의 결함/공백, 프로젝트 자체 확장, 문서-하드웨어 불일치 등 위 4분류에 속하지 않는 특이사항
명령어 기준 집계 (AT Command 66건: Ch.2~6.6 + NET_FILELIST/NET_FILEINFO/MQTT_STATUS + BLE_PROV/BLE_POP)
상태 | 건수 | 비율
검증완료 | 61 | 92%
검증필요(SYS_FACTORY -- 파괴적 동작이라 실기 검증 보류 중 / BLE_PROV -- 폰 앱 완주 로그 미정리) | 2 | 3%
구현필요(SYS_DSLEEP -- 스펙 본문 공백으로 구현 불가) | 1 | 2%
기타(ATV, AWS_PAIR 폐기결정) | 2 | 3%
합계 | 66
핵심 요약
① [2026-09-26 정정 완료] 이 항목이 지적했던 어긋남은 실제로 존재했음: WF_APMODE/WF_WPS(No.15/24) 상세 행이 2026-09-08 작성 시점 텍스트("Dispatch 테이블 미등록, 완전 미구현") 그대로 방치되어 있었고, AWS_CLAIMCERT(No.53)는 상태 텍스트가 검증필요로 남아 있었으며, AWS_PROVISION(No.54)은 상태만 검증완료였을 뿐 색상/비고가 그대로였음 -- 모두 2026-09-26에 실제 코드(dispatch 테이블 직접 확인) 및 README Phase 7/10 근거로 검증완료로 정정. 현재 디스패치 자체가 없어 완전 미구현인 항목은 SYS_LSLEEP/SYS_DSLEEP/SYS_ANTENNA 3건뿐(변동 없음).
② AWS_PAIR는 디스패치 테이블에는 있으나 실제로는 스텁(no-op에 가까움) — 문서에 커스텀 프로비저닝 서버의 와이어 프로토콜이 전혀 명시되어 있지 않아 구현이 불가능한 상태. 대신 AWS IoT 표준 Fleet Provisioning by Claim 경로(AWS_CLAIMCERT/AWS_PROVISION 등)로 대체 구현됨.
③ [2026-09-26] 이 우려는 Phase 8(2026-09-12, 두 개 실 Wi-Fi 네트워크 대상 전면 재검증)과 Phase 9/10(2026-09-12~13, MQTT-TLS/AWS 실계정 재검증)에서 command-by-command로 명시적으로 해소됨 -- 상세 시트 자체가 이미 그 결과([2026-09-12/13/14 재검증] 태그)로 갱신되어 있었음. 남은 우려 없음.
④ [2026-09-26 갱신] 작성 시점(2026-09-08) 이후 전부 해소됨: MQTT mqtts/wss/ALPN/mTLS cert_name은 Phase 9(2026-09-12, 로컬 Docker Mosquitto 실브로커)에서, AWS IoT 실계정 연동(인증서 발급~mTLS 접속~pub/sub)은 Phase 10(2026-09-13, 실 AWS 계정)에서 전부 실기 검증 완료. 현재 미검증으로 남은 것은 SYS_FACTORY(파괴적 동작이라 보류)와 NET_SNTP(테스트 네트워크의 NTP 포트 차단 추정)뿐.
⑤ 스펙 문서 자체의 공백/결함: SYS_DSLEEP 항목이 본문 내용 없이 제목만 존재, 챕터 5가 번호만 비어있음(4→6 점프), Appendix C 에러코드 10종이 코드 전반에 일관되게 매핑되어 있지 않음(일부는 AT_ERR_ARG/STATE 같은 프로젝트 자체 코드로 응답).
⑥ [2026-09-26 갱신] 해결됨. Phase 7(2026-09-09)에서 정식 스펙 커맨드 WF_APMODE 구현과 함께 이 하드코딩은 at_wifi_init()에서 제거됨 -- 코드에 LGWiFi_F7CE 문자열이 더 이상 없음(2026-09-26 확인). Appendix B의 5GHz 채널표 하드웨어 불일치는 여전히 유효(문서 결함, 원저자 확인 필요).
⑦ [2026-09-26 신규] 사용자 요청으로 이 문서 전체를 재검토, 실제로는 완료됐는데 문서만 방치된 항목 4건을 발견해 정정(①에 상세). 정정 후에도 실제로 남아있는 진짜 미해결 항목은: (a) SYS_LSLEEP/SYS_ANTENNA -- 미구현(Phase 1에서 의도적 보류), 구현 자체는 가능; (b) SYS_DSLEEP -- 스펙 문서 본문이 비어 있어 구현 불가, 문서 보완 선행 필요; (c) SYS_FACTORY -- 구현은 되어 있으나 파괴적 동작(공장초기화)이라 실기 검증 보류 중, 실행하려면 보드의 현재 설정을 잃어도 되는지 사용자 확인 필요; (d) NET_SNTP -- 구현은 정상이나 테스트 네트워크(kangaps25)가 NTP(UDP/123)를 차단하는 것으로 보여 다른 네트워크에서 재확인 필요; (e) ATV/Chapter 5 번호 누락/SYS_DSLEEP 본문 공백/NET_IP:IND 표기 불일치 -- 전부 스펙 문서 자체의 결함으로 원저자 확인이 선행되어야 하는 항목, 코드 작업으로 해결 불가. [2026-09-26 추가] (a) SYS_LSLEEP/SYS_ANTENNA 구현 완료 및 COM7 실기 검증 완료(상세 시트 참조) -- mode/type별 실제 동작(esp_wifi_set_ps 등)과 doc이 정의한 reason 0(not supported) 응답, NVS 영속화 및 재부팅 후 유지까지 확인. 이제 디스패치 자체가 없어 완전 미구현인 항목은 SYS_DSLEEP 1건뿐(스펙 문서 본문이 비어 있어 구현 불가 -- 문서 보완 선행 필요). 나머지 진짜 미해결 (c)(d)(e)는 여전히 유효. [2026-09-26 추가] (d) NET_SNTP 근본원인 확정+수정 완료: 네트워크가 NTP를 막는다는 이전 추정은 오진 -- ensure_sntp_configured()가 esp_sntp_config_t.wait_for_sync를 false로 강제해 동기화 완료 세마포어가 아예 생성되지 않아 esp_netif_sntp_sync_wait()가 항상 즉시 실패하는 구조적 버그였음(어느 네트워크에서도 성공할 수 없었음). true로 되돌려 수정 후 실 네트워크(모바일 핫스팟) 대상 정확한 시각 동기화 2회 재현 확인. 이제 진짜 남은 미해결은 (c) SYS_FACTORY(파괴적, 사용자 동의 필요)와 (e) 문서 자체의 결함들뿐.
⑧ [2026-09-27 신규] AT*M2M*BLE_PROV(문서 §3.5, Rev 1.5~1.7) 추가 -- 폰 앱(Espressif BLE Provisioning 호환)이 호스트를 거치지 않고 Wi-Fi 자격증명을 모듈에 직접 전달. 명령어 총수 64→65건. 상세 시트 No.65 / 알림 시트 No.31 / 부록 시트 설계문서 행 참조. 남은 항목: (a) 폰 앱으로 DONE 완주 + 재부팅 후 WF_APMODE 자동 재접속 실기 로그 정리(현재 검증필요); (b) 부팅당 1세션 제약(SYS_RST 필요) -- 문서에 알려진 제약으로 명시, 해소하려면 protocomm/NimBLE 직접 구동 필요; (c) PoP 고정 문자열 placeholder -- 양산 전 기기별 비밀값/QR로 교체 필요(보안); (d) 설계문서 §6 미결 항목(버전 고정, 커스텀 엔드포인트, 호스트 없는 배포). 부수 영향: ota_0/ota_1 파티션 1536K→1664K(4MB 플래시 잔여 약 148KB), RAM 확보를 위해 PEM 버퍼 통합(~8.8KB 절감). SYS_DSLEEP는 별도 검토 예정.
⑨ [2026-09-27 신규] EN 18031-1 대응 Phase A(doc/EN18031-1_To-Do.xlsx) 반영: 웹 로그인 보강(web_auth.c -- 비밀번호 해시 저장, 정책, 공장 기본값 첫 사용 시 변경 강제, 무차별 대입 잠금, 세션 만료), 웹 비밀번호 변경 화면, AT Query 비밀번호 마스킹(NET_HTTPDCONF/WF_APMODE/WF_EAPCONF), 웹서버 전송 방식 Kconfig(NET_HTTPDSTART reason 4), Open SoftAP 허용 Kconfig, BLE PoP 기기별 난수화 + 신규 BLE_POP 명령. 명령어 총수 65→66건. 문서 Rev 1.8. 미검증: 웹(HTTP) 경로의 강제 변경 화면/비밀번호 변경/429 응답 -- PC 가 클라이언트 격리 핫스팟에 연결돼 있어 보드 웹서버에 접근 불가.

## AT 명령어 상세
No | 장(Chapter) | 명령어 (AT*M2M*...) | 폼 | 기능 요약 | 상태 | 비고 (부족한 점 / 필요 사항) | 개발자 의견 | 답변 / 분석
1 | 2. Basic AT | AT | Execute | 호스트-모듈 통신 확인(핑 테스트) | 검증완료 | 2026-08-29 COM7 실기 라운드트립 확인.
2 | 2. Basic AT | ATE | Set | 커맨드 에코 on/off | 검증완료 | ATE1 실기 확인.
3 | 2. Basic AT | ATV | - | 문서 목차에만 언급, 본문에 커맨드 정의 없음 | 기타 | 코드상 no-op 스텁으로만 존재. 스펙 문서에 실제 동작 정의가 없어 무엇을 검증해야 할지 불명 — 문서 보완 선행 필요. | 일단보류
4 | 2. Basic AT | SYS_VER | Query | 펌웨어 버전/빌드시각 조회 | 검증완료 | 실기 확인. |  | [2026-09-26] M2M-AT Command Set v2.0 / M2M_SW Release Naming Guide v2.0 반영: 응답에 <customer_code> 3번째 필드 추가(M2M_FW_CUSTOMER, 예 AC0). *M2M*SYS_VER:OK 01.00 2026-09-26-13:00:58 AC0 로 실기 확인. PROJECT_VER도 이 시점부터 01.00 형식으로 전환(이전 1.0.x 계열 폐기).
5 | 2. Basic AT | SYS_MAC | Query | MAC 주소 조회 | 검증완료 | 실기 확인.
6 | 2. Basic AT | SYS_RST | Set | 모듈 재부팅 | 검증완료 | 실제 리부팅(크래시 아님) 확인됨.
7 | 2. Basic AT | SYS_FACTORY | Set | 플래시 설정 공장초기화+재부팅 | 검증필요 | 구현은 되어 있으나 파괴적 동작이라 README 실기 검증 목록에서 제외된 것으로 보임. 실기 검증 필요. | 일단보류
8 | 2. Basic AT | SYS_LSLEEP | Query/Set | 절전(파워세이브) 정책 조회/설정 | 검증완료 | [2026-09-26 구현+실기검증] mode 0/1/3은 esp_wifi_set_ps(WIFI_PS_NONE/MIN_MODEM/MAX_MODEM)로 실구현(라디오 전력 절감 실제 적용), mode 2(light sleep)는 이 프로젝트 sdkconfig에 CONFIG_PM_ENABLE이 꺼져 있어(시스템 전체 라이트슬립은 USB Serial/JTAG AT 채널 자체의 동작을 별도로 검증해야 하는 더 위험한 변경이라 이번엔 보류) 문서 자체가 정의한 reason 0(not supported)으로 응답. | 일단보류 | [2026-09-26 실기 검증] COM7 실기: mode 1/3 설정 시 wifi 로그로 실제 esp_wifi_set_ps() 적용 확인, query로 값 유지 확인, mode=2 ERROR 0, 잘못된 값(9) ERROR 2 확인. mode=0 설정 후 SYS_RST로 재부팅해도 at_wifi_init()이 저장값을 재적용해 SYS_LSLEEP=? 가 0을 유지함을 확인(영속성 검증).
9 | 2. Basic AT | SYS_DSLEEP | - | 딥슬립 관련 커맨드(추정) | 구현필요 | 스펙 문서 자체가 제목만 있고 본문 내용이 비어 있음(원본 docx 공백). 문서 보완이 먼저 필요하며, 코드도 미구현. | 일단보류
10 | 2. Basic AT | SYS_ANTENNA | Query/Set | 온보드/외장 안테나 선택 | 검증완료 | [2026-09-26 구현+실기검증] 이 프로젝트 ESP32-C3 보드는 온보드 PCB 안테나 하나만 있고 외장 안테나로 전환할 RF 스위치 자체가 없음(README 보드 노트) -- type=0은 이미 배선된 상태이므로 성공+영속 저장, type=1은 문서 자체가 정의한 reason 0(not supported)으로 응답. 실제 안테나 다이버시티 스위치가 있는 보드로 바뀌면 esp_phy_set_ant_gpio()/esp_phy_set_ant()로 재구현 필요. | 일단보류 | [2026-09-26 실기 검증] COM7 실기: 기본값 0 확인, type=0 재설정 성공, type=1 ERROR 0, 재조회 시 0 유지, 잘못된 값(5) ERROR 2 확인.
11 | 2. Basic AT | SYS_UART | Query/Set | UART 보레이트 조회/설정(플래시 저장) | 검증완료 | 115200 get/set 실기 확인.
12 | 2. Basic AT | SYS_CONF | Query/Set | Appendix A 속성 인덱스 get/set | 검증완료 | get/set/예약 인덱스 오류케이스까지 실기 확인. 단 Appendix A의 인덱스 33~39 각 항목을 낱낱이 개별 검증한 로그는 없음.
13 | 2. Basic AT | SYS_COUNTRY | Query/Set | 국가/규제 도메인 코드 설정 | 검증완료 | KR/US get/set 실기 확인. ※ ESP32-C3는 2.4GHz 전용 칩이라 Appendix B의 5GHz 채널표는 이 하드웨어에는 물리적으로 적용 불가(기타 항목 참조).
14 | 3. Wi-Fi 공통 | WF_MODE | Query/Set | Wi-Fi 모드(init/STA/AP/STA+AP) 설정 | 검증완료 | get/set 실기 확인.
15 | 3. Wi-Fi 공통 | WF_APMODE | Query/Set | 저장된 프로파일로 자동 재접속(전원인가/재연결 시) | 검증완료 | [2026-09-26 정정] 이 행은 2026-09-08 작성 시점 기준으로 방치되어 있었음 -- 실제로는 commit d6e9ec7/669c01e 계열 작업과 함께 Phase 7(2026-09-09)에서 WF_APMODE 핸들러(type 0 초기화/erase, 1 저장 프로파일 재접속, 2 SoftAP 저장)가 구현되고 at_dispatch.c에 정식 등록됨 (dispatch 테이블에서 직접 확인, 2026-09-26). 부팅 시 SSID/PW 하드코딩(LGWiFi_F7CE)도 이 구현으로 대체되어 코드에서 제거됨. / [2026-09-27 EN 18031-1] Query 응답의 비밀번호를 '********' 로 마스킹. | 미구현 원인이 무엇인가? 프로파일을 플래시메모리에 저장하는 것이 구현되어 있는가? | [2026-09-09 실기 검증, README Phase 7] query/erase 라운드트립과 type 2→1→0(SoftAP 저장→재현→초기화) 전체 라운드트립 실기 확인.
16 | 3. Wi-Fi Station | WF_SCAN | Execute | 주변 AP 스캔 | 검증완료 | 실제 주변 AP SSID/RSSI/BSSID/채널/인증방식 정상 수신 확인.
17 | 3. Wi-Fi Station | WF_CONN | Query/Set | AP 접속(STA) | 검증완료 | 실 WPA2 AP 대상 접속 및 비동기 DONE/IND 확인.
18 | 3. Wi-Fi Station | WF_DISCONN | Execute | AP 접속 해제 | 검증완료 | 정상 동작 및 '호스트 요청 시 비정상단절 알림 억제' 로직까지 실기 확인.
19 | 3. Wi-Fi Station | WF_EAPCONF | Query/Set | 802.1X/EAP(WPA-Enterprise) 자격증명 설정 | 검증완료 | esp_eap_client_set_identity/username/password + esp_wifi_sta_enterprise_enable() 흐름 실기 확인. 이전 비고의 'Dispatch 테이블 미등록, 완전 미구현'은 사실이 아니었음(commit 669c01e에서 이미 등록/구현됨) — 최신화. / [2026-09-27 EN 18031-1] get(cmd=0) 응답의 비밀번호를 '********' 로 마스킹(실기 확인). |  | [2026-09-13 재검증] 실 인프라로 실제 802.1X 인증 성공. RADIUS 서버는 FreeRADIUS(Docker, C:\Dev\PRJ\80.Docker\RADIUS, PEAP+MSCHAPv2, testuser/testpass123), AP는 NETGEAR Nighthawk R7000(192.168.10.1)의 2.4GHz "netgear" SSID를 WPA/WPA2-Enterprise로 설정하고 RADIUS 서버(192.168.10.2:1812, secret testing123)를 지정. WF_EAPCONF=1 peap testuser testpass123 -> WF_CONN=netgear 실행 후 실기 로그에서 'wifi:security: WPA2-ENT' 연결, WF_CONN:DONE, DHCP로 192.168.10.3 할당(NET_IP:IND)까지 확인. FreeRADIUS 로그에서도 NAS-IP-Address=192.168.10.1(실 라우터)로부터 EAP-PEAP 터널 내 MSCHAPv2 챌린지/응답 전체 교환 후 Access-Accept까지 확인 — 왕복 전 구간 실기 검증 완료. 테스트 중 발견한 인프라 이슈(코드 버그 아님, 로컬 Docker 테스트 환경 한정): (1) Docker Desktop(Windows)의 포트 포워딩이 외부 소스 IP를 내부 브리지 게이트웨이(172.18.0.1)로 NAT하기 때문에, RADIUS 서버 clients.conf에 실제 AP IP 대역(192.168.0.0/16)만 등록돼 있으면 라우터가 보낸 진짜 Access-Request도 '알 수 없는 클라이언트'로 전부 무시됨 — 172.18.0.0/16 게이트웨이 대역을 별도 client로 추가해서 해결. (2) PC의 Wi-Fi 네트워크 프로파일이 Windows에서 '공용(Public)'으로 분류되어 있어 방화벽이 RADIUS 인바운드(UDP 1812/1813)를 차단하던 것도 초기 실패 원인 중 하나(사용자가 방화벽 비활성화로 해결).
20 | 3. Wi-Fi Station | WF_EAPCERT | Set | 802.1X 인증서 파일/내부방식 설정 | 검증완료 | cert/key/PAC 파일을 fs_store(SPIFFS)에서 로드해 esp_eap_client_set_ca_cert 등으로 연결하는 흐름. 이전 비고의 'Dispatch 테이블 미등록, 완전 미구현'은 사실이 아니었음(WF_EAPCONF와 함께 이미 구현/등록됨) — 최신화. WF_EAPCONF와 함께 세트로 필요하다는 설명은 유효. |  | [2026-09-13] WF_EAPCONF만으로 CA 인증서 없이 연결하면 정상 성공(WF_EAPCONF 답변 참조). 이어서 WF_EAPCERT=2 ca.pem으로 CA 인증서를 실제로 스테이징한 뒤 재연결을 시도하면 매번 재현되는 문제 발견: 보드가 RADIUS 서버의 최초 PEAP 방식 제안에 대해 스스로 'EAP-NAK, 동일 방식(PEAP) 재요청'을 반복하는 자기-NAK 루프에 빠지고, FreeRADIUS가 50회 왕복 초과로 세션을 중단시켜 Access-Reject됨(연결 자체는 timeout 후 WF_DISCONN:DONE reason 2로 종료). FreeRADIUS 로그 원문: "Peer NAK'd our request for PEAP (25) with a request for PEAP (25)...The supplicant software is broken and does not work properly." 다음 3가지 조건에서 모두 동일하게 재현되어 서버측 인증서 문제가 아님을 확인함: (1) FreeRADIUS 기본 번들 인증서가 만료된 상태, (2) bootstrap 스크립트로 인증서를 새로 발급(Sep 13 2026 ~ Nov 12 2026, openssl verify 통과) 한 뒤 재시도, (3) WF_EAPCERT 이후 WF_EAPCONF를 다시 호출해 esp_wifi_sta_enterprise_enable()을 재래치한 뒤 재시도. CA 인증서를 아예 설정하지 않으면(위 WF_EAPCONF 단독 테스트) 매번 즉시 정상 연결되므로, 문제는 esp_eap_client_set_ca_cert() 호출 자체가 트리거하는 것으로 보임 — 코드상 load_cert_file()(cmd_wifi.c)의 파일 읽기/NUL 종단 로직 자체는 이상 없음(WF_EAPCERT:OK 정상 반환, 버퍼 크기도 충분: ca.pem 1785바이트 vs 버퍼 2200바이트). ESP-IDF wpa_supplicant의 PEAP EAP-타입 재협상 처리와 이 FreeRADIUS(OpenSSL 3.0.2) 조합 사이의 상호운용성 버그로 추정 — 이 프로젝트 코드 레벨에서는 재현 조건을 좁히는 것 이상의 추가 조치(ESP-IDF 자체 예제 examples/wifi/wpa2_enterprise로 동일 재현 여부 확인, ESP-IDF 이슈 트래커 검색/제보, 또는 verbose wpa log 빌드로 클라이언트측 원인 특정)가 필요해 이번 세션에서는 완료하지 못함. 인자 검증(없는 파일 거부 등, tools/at_test.py의 wf_eap 시퀀스) 및 CA 인증서 없이 EAP 인증 자체가 성공하는 것은 확인됐으므로 커맨드 자체의 구현/등록 상태는 정상 — 이 항목은 'CA 인증서 검증 경로의 상호운용성 버그'로 좁혀서 추적 필요. [2026-09-13 추가 확인] ESP-IDF 공식 예제(examples/wifi/wifi_enterprise, IDF v5.5.4)로 동일 재현 여부 확인. 예제의 main/ca.pem을 우리 RADIUS 서버의 ca.pem으로 교체하고 sdkconfig.defaults로 WPA2_ENTERPRISE + VALIDATE_SERVER_CERT=y + EAP_METHOD_PEAP + EAP_ID/USERNAME/PASSWORD=testuser/testpass123 + WIFI_SSID=netgear로 설정, esp32c3 타깃으로 빌드 후 보드에 임시 플래시하여 실기 테스트. 결과: CA 인증서 검증을 켠 상태로 동일 AP/동일 RADIUS 서버에 즉시 정상 연결 성공 (IP 192.168.10.3 할당, FreeRADIUS 로그에서도 PEAP+MSCHAPv2 터널을 거쳐 Access-Accept 확인, 자기-NAK 루프 없음). 즉 AP/RADIUS/CA 인증서/ESP-IDF의 esp_eap_client_* API 및 mbedtls TLS 스택 자체는 전혀 문제가 없음이 확정됨 — 버그는 이 프로젝트의 cmd_wifi.c 사용 패턴에 국한됨. 공식 예제와의 핵심 구조 차이(다음 조사의 출발점): (1) 예제는 앱 부팅 시 전체 EAP 설정(identity->ca_cert->username/password->eap_methods)을 마친 뒤 esp_wifi_start()를 '단 한 번' 호출하고 WIFI_EVENT_STA_START에서 딱 한 번만 connect()하는 콜드-스타트 구조인 반면, 이 프로젝트는 WF_MODE=1로 드라이버를 한 번 띄운 채로 WF_DISCONN/WF_EAPCERT/WF_CONN을 여러 차례 반복 호출하는 라이브 재구성 구조 — 실패 재현은 매번 '무인증서로 이미 한 번 연결에 성공한 뒤 WF_DISCONN으로 끊고 WF_EAPCERT로 인증서를 새로 얹어 재연결'하는 시나리오였음. (2) 예제는 esp_eap_client_set_eap_methods()를 ca_cert/username/password보다 나중에, enterprise_enable() 직전에 호출하는데 cmd_wf_eapconf()는 eap_methods를 ca_cert보다 먼저 설정. 다음 조사 시 이미 실행 중인 드라이버에서 EAP 설정을 바꾸고 재연결할 때 esp_wifi_sta_enterprise_enable()/esp_wifi_disconnect() 만으로 충분한지, 아니면 esp_wifi_stop()+esp_wifi_deinit()+esp_wifi_init() 수준의 완전 재시작이 필요한지부터 확인 권장. [2026-09-13 수정 완료] 근본 원인 확정 및 수정. sdkconfig에 CONFIG_ESP_WIFI_DEBUG_PRINT=y + 로그 레벨을 VERBOSE로 올리고 cmd_wifi.c에 esp_log_level_set("wpa", ESP_LOG_VERBOSE) 임시 추가 후 재현하자 정확한 에러가 잡힘: "E wpa: mbedtls_x509_crt_parse returned -0x2180" (MBEDTLS_ERR_X509_INVALID_FORMAT) -> "Failed to set client configurations" -> "EAP-PEAP: Failed to initialize SSL" -> PEAP 메소드 자체가 초기화 실패한 상태로 SSL 없이 진행하다 자기-NAK 루프로 이어진 것. 즉 이전에 의심했던 '실행 중인 드라이버에서 재연결', 'enterprise_enable() 순서', 'esp_wifi_start() 타이밍' 가설은 전부 틀렸고, RADIUS/AP/ESP-IDF wpa_supplicant 자체도 무관함 -- 순수하게 이 프로젝트 cmd_wifi.c의 버그였음. **진짜 원인**: mbedtls_x509_crt_parse()는 buf[buflen-1]=='\0'일 때만 PEM으로 인식하고, 아니면 조용히 DER로 오인해 파싱을 시도하다 실패한다(mbedtls x509_crt.c 확인). cmd_wifi.c의 load_cert_file()은 파일을 읽은 뒤 out[n]='\0'으로 NUL 종단하지만, 정작 esp_eap_client_set_ca_cert()/set_certificate_and_key() 호출부는 strlen(ca_pem) 등 strlen()로 길이를 넘겨 그 NUL 바이트를 길이에서 제외시켰음 -- mbedtls가 PEM을 DER로 오인하게 만드는 전형적인 실수. esp_eap_client_set_certificate_and_key()의 공식 문서도 "client_cert/private_key는 zero-terminated여야 한다"고 명시하는데 실제로는 그 종단 NUL을 길이에 포함해야 한다는 뜻이었음. **수정**: load_cert_file()에 실제 읽은 바이트 수를 돌려주는 out_len 파라미터를 추가하고, PEM 계열(ca_cert, client_cert, private_key)은 esp_eap_client_set_*() 호출 시 길이를 out_len+1(NUL 포함)로 전달하도록 수정. 부수적으로 발견한 별개 버그도 같이 수정: PAC 파일(EAP-FAST, type=5)은 PEM이 아닌 불투명 바이너리인데도 strlen()로 길이를 구해 첫 0x00 바이트에서 잘려나가고 있었음 -- esp_eap_client_set_pac_file() 문서의 "length has to be decremented by 1 byte" 주석에 맞춰 원본 파일 바이트 수를 그대로 전달하도록 수정(PAC 경로는 테스트 인프라가 없어 하드웨어 검증은 못했고 문서 대조 기반 코드 수정만 반영). **검증**: 수정 후 완전히 새로 부팅한 상태에서 WF_EAPCONF -> WF_EAPCERT=2 ca.pem -> WF_CONN=netgear 단일 시도로 즉시 성공(wifi:security: WPA2-ENT, DHCP IP 192.168.10.3, FreeRADIUS 로그에서도 자기-NAK 없이 깨끗한 Access-Accept 확인). 회귀 확인: CA 인증서 없는 기존 WF_EAPCONF 단독 플로우도 여전히 정상 동작(회귀 없음).
21 | 3. Wi-Fi Station | WF_IPSTATUS | Query/Set | STA/AP IP 설정 조회 / 스테이션 고정 IP 설정 | 검증완료 | Query는 기존 실기 확인 유지. [2026-09-14] Set Command 신규 추가 -- 문서 원문이 "Reads or sets"라고 설명하면서도 정작 Set Command 스펙이 빠져있던 결함을 발견해 정식 스펙(M2M-AT Command Set.docx v1.1)에 추가하고 구현함. 웹 UI의 IP Settings 화면(POST /api/network)과 동일한 at_wifi_set_station_ip() 함수를 공유. |  | [2026-09-14] 실기 검증: AT*M2M*WF_IPSTATUS=0 192.168.10.50 255.255.255.0 192.168.10.1 -> 고정 IP 즉시 적용 확인(NET_IP:IND, 재조회로 dhcp=0 확인) -> AT*M2M*WF_IPSTATUS=1 -> DHCP로 정상 복귀(192.168.10.3 재할당) 확인.
22 | 3. Wi-Fi SoftAP | WF_APSTART | Set | SoftAP 설정+즉시 시작 | 검증완료 | 실 SoftAP 기동 및 IPSTATUS/APSTATION 라운드트립 확인. / [2026-09-27 EN 18031-1] Kconfig AT_MODEM_SOFTAP_ALLOW_OPEN(기본 y)을 끄면 auth=0(Open AP) 요청은 reason 0, 비밀번호 없는 WF_APMODE SoftAP 프로필도 기동하지 않음.
23 | 3. Wi-Fi SoftAP | WF_APSTATION | Execute | SoftAP 접속 스테이션 목록 조회 | 검증완료 | 실기 확인.
24 | 3. Wi-Fi WPS | WF_WPS | Set | WPS PBC/PIN 방식 접속 | 검증완료 | [2026-09-26 정정] 이 행도 WF_APMODE와 동일하게 방치되어 있었음 -- commit d6e9ec7에서 esp_wifi_wps_* 기반으로 구현되고 at_dispatch.c에 정식 등록됨 (dispatch 테이블에서 직접 확인, 2026-09-26). | 미구현 원인이 무엇인가? 테스트 환경이 없어서 그런가? 테스트 환경을 구축하려면 필요한 항목이 무엇인가? | [2026-09-09 실기 검증, README Phase 7] 실제 PBC 세션 시작/취소 및 인자 검증 실기 확인.
25 | 4. TCP/IP 소켓 | NET_STATUS | Query | 열려있는 링크(0~3) 상태 일람 | 검증완료 | 실기 확인(로컬포트 포함).
26 | 4. TCP/IP 소켓 | NET_CONN | Set | TCP/UDP/SSL 연결 개설 | 검증완료 | TCP/UDP/SSL 전부 실기 라운드트립 확인(SSL은 esp-tls 기반, net_link.c 자체 raw-socket TLS 배관으로 이전 세션에 이미 구현/검증 완료 -- 이 행의 옛 비고는 그 이전 단계 기준으로 stale했음, 최신화). [2026-09-14] <remote_ip> 파라미터가 리터럴 IPv4만 받고 도메인명은 거부하던 제약을 발견해 수정 -- net_link.c의 connect_tcp_udp()가 lwip_inet_pton()만 쓰던 것을 NET_DNS와 동일한 lwip_getaddrinfo() 폴백으로 확장(resolve_ipv4()). type=ssl은 esp_tls_conn_new_sync()가 애초에 자체적으로 호스트명을 resolve하므로 코드 수정 불필요했음. 문서(M2M-AT Command Set.docx v1.2)에도 <remote_ip> -> <remote_host>로 반영. |  | [2026-09-14] 실기 검증(실 인터넷 대상): TCP tcpbin.com:4242(호스트명) 연결+NET_SEND+정상 종료, UDP tcpbin.com:4242(호스트명) 연결 확인, 존재하지 않는 호스트명 요청 시 ERROR 4로 정상 실패(크래시 없음), 리터럴 IP(45.79.112.203)도 회귀 없이 그대로 동작 확인, SSL api.ipify.org:443(호스트명)으로 실제 인증서 검증(esp-x509-crt-bundle) 포함 정상 연결 -- 이전까지 미완이었던 'SSL 실기 외부망 검증'까지 이번에 함께 종결됨.
27 | 4. TCP/IP 소켓 | NET_DISCONN | Set | 링크 종료(개별/전체) | 검증완료 | 구현은 되어 있으나, README에는 '피어 측 종료(NET_CLI_CLOSED)'만 실기 확인 기록이 있고 호스트發 NET_DISCONN 자체의 개별 검증 로그는 없음. | 일단보류 | [2026-09-12 재검증] 실기 확인 완료: NET_CONN으로 외부 TCP 피어(45.79.112.203:4242, tcpbin.com 에코 서버)에 연결 후 NET_STATUS로 링크 존재 확인 -> 호스트發 NET_DISCONN 실행 -> NET_STATUS로 링크 소멸 확인. 호스트發 개별 종료 정상 동작.
28 | 4. TCP/IP 소켓 | NET_SEND | Set | 열린 링크로 페이로드 송신 | 검증완료 | TCP 송신은 실기 확인. UDP 응답 송신은 OK 응답은 받았으나 PC측 방화벽으로 추정되는 이슈로 수신측에서 최종 확인 못함 — 재확인 필요. | 재확인 후에 필요한 항목 검토 필요 | 이번 세션에서는 이 개발 환경에 ESP-IDF 빌드 툴체인(idf.py/esptool)이 설치·활성화되어 있지 않아(PATH에 idf.py 없음, IDF_PATH 미설정, esptool 모듈 없음) 실제 재플래싱을 통한 하드웨어 재검증은 이번엔 수행하지 못했습니다. 다만 COM7에 USB 직렬 장치가 현재 연결되어 있는 것은 확인했습니다(보드가 물리적으로 연결된 상태로 추정) — ESP-IDF 환경(export.ps1/bat)을 활성화하고 보드가 이 PC와 같은 Wi-Fi(LGWiFi_F7CE)에 있는지만 확인되면 재검증 자체는 가능할 것으로 보입니다. 코드 분석 기반 추정: net_link_send()는 바이트스터핑 디코드 후 단순히 sendto()만 호출하는 경로로, 이미 검증된 TCP 송신과 동일한 코드 경로를 탑니다 — 즉 코드 결함보다는 방화벽 쪽 원인일 가능성이 높습니다. TCP 사례(PC가 서버 역할)는 PC가 능동적으로 연결을 맺는 상황이라 Windows 방화벽이 자연히 허용하지만, UDP는 보드→PC 방향의 비연결 inbound 패킷이라 Windows Defender 방화벽 기본 인바운드 규칙에 걸려 드롭될 가능성이 큽니다(테스트 스크립트가 방화벽 예외 목록에 없다면 특히). 재검증 시 (1) 방화벽을 끄거나 해당 포트 inbound 허용 규칙을 추가한 뒤 동일 테스트 재실행, (2) netsh advfirewall 로그로 실제 드롭 여부 확인을 권장. [2026-09-12 재검증] UDP 송신 재확인: 외부 UDP 에코 서버(45.79.112.203:4242)로 NET_CONN(udp) 후 NET_SEND 성공(OK). 이전 세션의 PC 방화벽 원인 추정이 뒷받침됨 -- net_link_send()의 UDP 코드 경로 자체는 정상. TCP도 동일 서버로 재확인 완료(송신 + NET_DTMODE 패스스루로 에코 확인).
29 | 4. TCP/IP 소켓 | NET_SERVER | Query/Set | TCP/UDP/SSL 서버 생성/제거 | 검증완료 | TCP accept + UDP peer-learning 실기 확인. type=ssl도 실기 검증 완료 -- 이 행의 옛 비고("type=ssl은 NET_CONN과 동일하게 전면 거부")는 NET_CONN의 SSL 지원이 아직 없던 단계 기준으로 stale했음(net_link.c는 그 시점 이후 net_link_listen_ssl()/handle_accept()/handle_ssl_handshake_progress()로 esp_tls_server_session_init()+esp_tls_server_session_continue_async() 기반 TLS 서버를 이미 구현해 둔 상태였음), 최신화. |  | [2026-09-14] 실기 검증(외부 TLS 클라이언트 대상): 자체 서명 인증서(EC prime256v1, cert+key 결합 PEM)를 NET_HTTPDOWNLOAD로 보드에 적재 후 AT*M2M*NET_SERVER=1 ssl 8443 srv.pem으로 리스너 기동. PC의 openssl s_client로 실제 TLS 핸드셰이크 완주 확인, NET_CLI_ACCEPTED:IND 수신, 클라이언트→보드 평문 "hello-from-openssl" 전송 시 NET_RECV:IND로 정상 복호화 수신, AT*M2M*NET_SEND로 보드→클라이언트 "hello-from-board" 전송 시 클라이언트 측에서 정상 복호화 수신 (양방향 라운드트립 완료), 세션 종료 시 NET_CLI_CLOSED:IND 정상 수신. NET_CONN의 SSL 항목과 마찬가지로 이번에 "실기 외부망 검증 보류" 상태를 종결함.
30 | 4. TCP/IP 유틸 | NET_PING | Set | ICMP ping | 검증완료 | 실 RTT 수신 확인. |  | [2026-09-26 버그 수정] esp_ping_delete_session()이 플래그만 지우는 비동기 함수라 내부 ping 태스크가 최대 1초 뒤에나 실제로 raw ICMP 소켓을 닫는데, cmd_net_ping()이 그 직후 바로 세마포어까지 지우고 리턴해서 연속 호출 시 이전 ping의 소켓이 겹칠 수 있었음(사용자 지적으로 발견) -- esp_ping_delete_session() 뒤에 1.1초 대기 추가로 수정. 수정 후 연속 ping 8회 + DNS + SNTP 전부 성공 확인(수정 전에는 몇 번 반복하면 전부 실패하는 현상 재현됨).
31 | 4. TCP/IP 유틸 | NET_DNS | Set | 호스트명 → IP 변환 | 검증완료 | 실 도메인 조회 확인.
32 | 4. TCP/IP 유틸 | NET_DTMODE | Query/Set | 일반/투명(패스스루) 모드 전환 | 검증완료 | 기능 구현은 되어 있으나 '+++' 이스케이프 가드타임 등 실 시리얼 호스트 대상 타이밍 검증은 안 됨. | 일단보류 | [2026-09-12 재검증] 실 링크(TCP, tcpbin.com 에코) 연결 후 NET_DTMODE=1로 진입 -> 원시 바이트 송신 시 그대로 에코되어 돌아옴(패스스루 확인) -> 20ms+ 무음 -> "+++" -> 20ms+ 무음 프레이밍으로 정상 탈출, 곧바로 "AT"에 "OK" 응답 확인. 문서 명시 가드타임 이스케이프 최초 실기 검증. 부수 발견(경미, 별도 이슈로 트래킹): NET_DTMODE=1 <link_id>가 해당 link_id가 실제 연결된 적 없어도 OK를 반환함 (cmd_net_dtmode.c가 link_id 범위만 검사하고 실제 연결 여부는 검사하지 않음).
33 | 4. TCP/IP 유틸 | NET_SNTP | Execute | SNTP 시각 조회 | 검증완료 | [2026-09-26 근본원인 확정+수정] 네트워크가 NTP를 막는다는 이전 추정은 오진이었음 -- 실제 원인은 ensure_sntp_configured()가 esp_sntp_config_t.wait_for_sync를 false로 강제한 것. ESP-IDF esp_netif_sntp.c 확인 결과 wait_for_sync=false면 esp_netif_sntp_init()이 동기화 완료를 알리는 세마포어 자체를 만들지 않고, 바로 다음 줄의 esp_netif_sntp_sync_wait()는 그 세마포어가 NULL이면 네트워크 상태와 무관하게 즉시 ESP_ERR_INVALID_STATE를 반환함 -- 즉 이 커맨드는 코드가 작성된 이래 단 한 번도 성공할 수 없는 구조였음. wait_for_sync=true(매크로 기본값)로 되돌려 수정. | 일단보류 | [2026-09-26 실기 검증] 두 개의 실제 네트워크(홈 AP, 모바일 핫스팟 kangaps25)에서 재현: 수정 전에는 재부팅 직후 첫 명령으로 실행해도 매번 즉시 ERROR 4. 수정 후 두 네트워크 중 정상 연결된 kangaps25에서 *M2M*NET_SNTP:IND 24 Sat Sep 26 0X:XX:XX 2026 -> DONE으로 실제 정확한 시각 동기화 확인(2회 재현). 참고로 이 세션에서 CONFIG_LWIP_SNTP_MAX_SERVERS도 1->3으로 올렸는데(서버 3개 요청 vs 설정 1개 불일치로 별도의 초기화 에러 로그가 있었음) 그건 부수적 문제였고, 이 wait_for_sync 버그가 진짜 원인.
34 | 4. TCP/IP 유틸 | NET_SNTPCONF | Query/Set | SNTP 서버/GMT 오프셋 설정 | 검증완료 | 구현완료, README에 실기 검증 기록 없음. | 일단보류 | [2026-09-12 재검증] mode=0(서버 URL)/mode=1(오프셋) 설정 후 Query로 즉시 반영 확인(time.windows.com, 9 등). 설정 저장·조회 자체는 정상 동작 -- 실제 동기화(NET_SNTP 실행)는 별도 네트워크 이슈로 미해결(No.33 참조).
35 | 6.1 DHCP | NET_DHCPS | Query/Set | SoftAP DHCP 서버 임대범위 설정 | 검증완료 | 구현완료. README에는 '스테이션 DHCP 클라이언트'만 검증 기록, DHCP 서버(임대범위) 자체는 미검증. | 일단보류 | [2026-09-12 재검증] 기본값(120분/192.168.4.2~.101) 확인 후 flag=1/lease=720분/192.168.4.10~20으로 변경, 재조회로 반영 확인.
36 | 6.1 DHCP | NET_DHCP | Query/Set | DHCP 클라이언트/서버 on/off | 검증완료 | 스테이션 DHCP client mode는 실기 확인. SoftAP DHCP server mode(mode=1)는 개별 검증 기록 없음. | 일단보류 | [2026-09-12 재검증] SoftAP 서버 모드(mode=1) stop->query(0)->start->query(1) 정상 확인. STA client 모드는 기존 확인 유지.
37 | 6.2 HTTP Client | NET_HTTPSET | Set | Content-Type/scheme/timeout 설정 | 검증완료 | 실기 확인.
38 | 6.2 HTTP Client | NET_HTTPHEADER | Set | 커스텀 헤더 ADD/CLR/DEL(최대 5개) | 검증완료 | ADD는 수신서버 로그로 실적용 확인. DEL/CLR 개별 케이스는 README에 검증 기록 없음. | 일단보류 | [2026-09-12 재검증] httpbin.org/headers 에코로 DEL/CLR 확인: ADD한 커스텀 헤더가 DEL 후 응답에서 사라짐, 추가 ADD 후 CLR로 전부 제거됨을 확인.
39 | 6.2 HTTP Client | NET_HTTPGET | Set | HTTP GET 요청 | 검증완료 | HTTP·HTTPS(api.ipify.org 실TLS핸드셰이크) 모두 실기 확인.
40 | 6.2 HTTP Client | NET_HTTPPOST | Set | HTTP POST 요청(payload 포함) | 검증완료 | 실 JSON 바디+Content-Length 확인.
41 | 6.2 HTTP Client | NET_HTTPDOWNLOAD | Set | 파일 다운로드 후 SPIFFS 저장 | 검증완료 | 실 파일 다운로드+서버 access log 대조 확인.
42 | 6.2 HTTP Client | NET_HTTPSTOP | Set | 진행 중인 HTTP 세션 취소 | 검증완료 | idle 시 오류 응답, 진행 중(httpbin delay/5) 취소 모두 실기 확인. |  | [2026-09-13 재검증] 이 프로젝트가 문서 스펙을 넘어 추가한 임베디드 설정 WebUI(cmd_httpd.c, webui/index.html) 전 라우트를 실기로 확인: GET / (WebUI 메인 페이지, gzip, 200 OK) / GET /api/status (실시간 상태 JSON -- 실제 접속 중이던 SSID=netgear, channel=9, rssi=-62, ip=192.168.10.3 등 정확히 일치하는 값 반환 확인) / POST /api/network (dhcp:true 재적용 성공, 잘못된 JSON 입력 시 400+에러메시지 확인) / GET /ota (미인증 시 401, 인증 시 "/"로 302 리다이렉트 확인) / Basic-Auth(admin/admin, 오답 시 401) 전 구간 정상. 실제 펌웨어 업로드(POST /ota에 .bin 전송)는 동작 중인 보드에 위험 부담이 있어 이번 세션에서는 실기 미검증(코드 리뷰 수준: esp_ota_get_next_update_partition/esp_ota_begin/write/end 흐름 자체는 cmd_ota.c의 이미 검증된 OTA_UPDATE와 동일 API 재사용). 자세한 라우트 목록/설계는 '부록 및 기타' 시트의 '임베디드 설정 WebUI' 항목 참조.
43 | 6.3 HTTP Server | NET_HTTPDSTART | Execute | 내장 설정용 웹서버 시작(HTTP/HTTPS) | 검증완료 | 평문 HTTP 실기 확인에 이어 ssl=1(HTTPS)도 구현 + 실기 검증 완료. esp_https_server 컴포넌트를 PRIV_REQUIRES에 추가하고 httpd_ssl_start()로 시작하도록 분기(cmd_httpd.c) -- 기존 등록 URI 핸들러 (/, /api/status 등 14개)는 register_routes()로 공용화해 HTTP/HTTPS 양쪽에서 그대로 재사용. cert_name은 NET_SERVER=ssl과 동일한 "서버 인증서+키 결합 PEM, fs_store 재사용" 규약. / [2026-09-27 EN 18031-1] Kconfig AT_MODEM_HTTPD_MODE(HTTP 또는 HTTPS / HTTP 전용 / HTTPS 전용) 추가, 빌드에서 허용하지 않은 방식 요청 시 reason 4(신규). HTTPS 전용 빌드는 부팅 자동재시작 시 HTTP 로 대체하지 않음. 웹 펌웨어 업로드(POST /ota)는 HTTPS 서버에서만 허용. 3개 모드 빌드 확인, 모드별 실기 동작은 미검증. |  | [2026-09-14] 구현: `esp_https_server`를 `components/at_modem/CMakeLists.txt`의 PRIV_REQUIRES에 추가(+ sdkconfig `CONFIG_ESP_HTTPS_SERVER_ENABLE=y`), `cmd_httpd.c`에 `start_server_ssl()`을 추가해 `httpd_ssl_config_t`(servercert/prvtkey에 동일 PEM 버퍼 재사용, port_secure=<port>)로 `httpd_ssl_start()` 호출. NVS에 `httpd_ssl`/`httpd_cert`를 추가로 저장해 재부팅 시에도 HTTPS로 자동 재기동(인증서 파일이 없어지면 평문 HTTP로 안전하게 폴백). 실기 검증: 자체서명 EC 인증서를 NET_HTTPDOWNLOAD로 적재 후 `NET_HTTPDSTART=8443 1 httpscert.pem` 기동 -> PC의 curl/openssl s_client로 실제 TLS 핸드셰이크 완주 확인, GET / 200 정상 서빙, POST /api/login + GET /api/status까지 HTTPS 위에서 전체 WebUI 정상 동작 확인. 에러코드도 문서와 일치 검증: 이미 실행 중일 때 reason 3, 존재하지 않는 cert_name일 때 reason 2. 테스트 후 보드는 원래 상태(평문 HTTP, 포트 80)로 복구함.
44 | 6.3 HTTP Server | NET_HTTPDSTOP | Execute | 웹서버 정지 | 검증완료 | 구현완료, README에 이 커맨드 단독 실기 검증 기록 없음. | 일단보류 | [2026-09-12 재검증] START->(재START 시 에러3 이미실행중)->STOP(OK)->(재STOP 시 에러1 서비스없음)->START 재성공까지 확인 -- 정지 로직이 포트를 정상적으로 해제함을 확인.
45 | 6.3 HTTP Server | NET_HTTPDCONF | Query/Set | 웹서버 로그인 ID/PW 설정 | 검증완료 | Basic-auth 401/200 실기 확인. / [2026-09-27 EN 18031-1] 비밀번호는 salt+PBKDF2-HMAC-SHA256 해시로만 NVS 저장(web_auth.c), Query 응답은 '<id> ********'. Set 에 비밀번호 정책(8~64자, 영문+숫자, id·기본값과 다름) 적용, 위반 시 reason 1(신규). 공장 기본 admin/admin 은 웹 첫 로그인 시 비밀번호 변경만 허용. 웹 로그인 5회 실패 시 60초 잠금, 이후 2배씩(최대 1시간), 잠금 횟수 NVS 유지. COM7 실기 확인: 정책 거부/허용, 마스킹, 재부팅 후 유지, 잠금·재부팅 후 잠금 유지·2회차 120초·AT Set 으로 잠금 해제(임시 테스트 명령으로 web_auth 로직 직접 호출). HTTP 경로(강제 변경 화면, /api/password, 429 응답)는 PC 네트워크(클라이언트 격리 핫스팟) 문제로 실기 미검증.
46 | 6.4 MQTT | MQTT_CONF | Query/Set | 브로커 주소/스킴/클라이언트ID 설정 | 검증완료 | 실기 확인.
47 | 6.4 MQTT | MQTT_ALPN | Set | TLS ALPN 프로토콜 목록(AWS IoT 443 멀티플렉싱용) | 검증완료 | 구현완료, [2026-09-12 재검증] 로컬 Docker Mosquitto(private CA, 192.168.200.103:8883)에 ALPN 확장(x-test-alpn) 세팅 후 정상 접속 확인 -- ALPN이 핸드셰이크를 깨지 않음을 실기 확인. AWS IoT 포트 443 멀티플렉싱 자체는 여전히 실계정 필요(로컬 재현 불가). | 테스트 환경을 구축하려면 필요한 항목이 무엇인가? | [2026-09-12] 테스트 중 발견: cmd_mqtt.c가 TLS 브로커 인증서를 항상 공개 CA 번들(esp_crt_bundle_attach)로만 검증했고 cert_name을 서버 CA 검증에 전혀 연결하지 않던 버그, 그리고 AT_MAX_PARAMS=8 제한으로 MQTT_CONF의 9번째 인자(cert_name)가 항상 잘려나가던 버그를 발견/수정(둘 다 미커밋, working tree). 수정 후 로컬 private-CA 브로커 대상 실기 검증 완료.
48 | 6.4 MQTT | MQTT_CONN | Set | 브로커 접속 | 검증완료 | plain mqtt(test.mosquitto.org:1883)는 기존 실기 확인. [2026-09-12 재검증] mqtts(8883)/mTLS(8884, cert_name에 CA+클라이언트cert+key 결합)/wss(9001) 모두 로컬 Docker Mosquitto(private CA) 대상 실기 접속+MQTT_PUB/SUB 라운드트립까지 확인. test.mosquitto.org:8883 mqtts 핸드셰이크 실패(reason 3)는 별개 미해결 이슈로 남음(Notion 트래킹) -- 원인은 이번에 고친 private-CA 미지원 버그가 아니라 별도 사안으로 보임(test.mosquitto.org는 공개 CA라 crt_bundle로 검증 가능해야 함). | 테스트 환경을 구축하려면 필요한 항목이 무엇인가? | [2026-09-12] MQTT_ALPN 답변과 동일한 버그 2건(공개 CA 번들 고정, AT_MAX_PARAMS=8) 수정 후 mqtts/mTLS/wss 전부 실기 검증 완료. 상세는 MQTT_ALPN 답변 참조.
49 | 6.4 MQTT | MQTT_PUB | Set | 토픽 발행 | 검증완료 | 이중따옴표 이스케이프 규칙 포함 실기 확인.
50 | 6.4 MQTT | MQTT_SUB | Query/Set | 토픽 구독/해지 | 검증완료 | 실기 구독+수신 확인.
51 | 6.4 MQTT | MQTT_CLEAN | Set | MQTT 연결 해제+리소스 반환 | 검증완료 | 정상 해제 및 비정상단절 알림 억제 확인.
52 | 6.5 AWS | AWS_PAIR | Query/Set | 커스텀 프로비저닝 서버 페어링 | 기타(폐기 결정) | [2026-09-14 결정] 커스텀 프로비저닝 프로토콜을 새로 설계하는 대신 Fleet Provisioning by Claim으로 일원화하기로 결정 -- 코드는 기존 스텁 그대로 유지(제거하지 않음), M2M-AT Command Set.docx v1.3에 "Note (deprecated)" 문구 추가해 AWS_CLAIMCERT/AWS_PROVISION 사용을 권장하도록 갱신.
53 | 6.5 AWS | AWS_CLAIMCERT | Set | Claim 인증서/키/CA 파일 등록 | 검증완료 | 파일 반영 및 누락파일 에러가드는 실기 확인. 전체 발급 플로우까지는 AWS 계정 부재로 미검증. | 일단보류 | [2026-09-13 재검증] 실 AWS 계정(ap-southeast-2) 대상 Fleet Provisioning by Claim 전체 라운드트립 완주: claim cert mTLS 접속 -> $aws/certificates/create/json 요청/응답 -> $aws/provisioning-templates/.../provision/json 등록 -> AWS_PROVISION:DONE "esp32-<SerialNumber>". 테스트 중 실기 코드 버그 2건 발견/수정: (1) 인증서 발급 응답(3.5KB+ JSON)이 esp-mqtt의 다중 MQTT_EVENT_DATA 프래그먼트로 오는데 첫 프래그먼트만 받고 잘려나간 JSON을 파싱 시도하던 버그(REQUESTING_CERT 단계에서 매번 실패) -- 프래그먼트 재조립 로직 추가+버퍼 2200->6144. (2) 위 수정으로 provision_ctx_t가 커지면서 스택에 올라간 이 구조체가 8192바이트 태스크 스택을 넘어 스택 오버플로우로 패닉 -- 태스크 스택 16384로 증설. (3) certificateOwnershipToken이 300자 버퍼에 담기는데 실제 토큰은 464자라 잘려나가 REGISTERING 단계에서 매번 거부(오해하기 쉬운 ERROR 4) -- 버퍼 600으로 증설. PC에서 paho-mqtt로 동일 라운드트립을 독립 재현해 AWS 쪽 문제가 아님을 먼저 확인.
54 | 6.5 AWS | AWS_PROVISION | Set | Claim 인증서로 정식 인증서 발급(Fleet Provisioning) | 검증완료 | [2026-09-26 정정] 이전 비고("실제 AWS 계정으로 인증서 발급까지 완주된 적은 없음")는 Phase 10(2026-09-13) 이전 상태였음 -- 실 AWS 계정(918734735576, ap-southeast-2) 대상 Fleet Provisioning by Claim 전체 라운드트립 완주 확인(README Phase 10). | 일단보류 | [2026-09-13 재검증] AWS_PROVISION:DONE "esp32-<SerialNumber>" 까지 실기 확인. 과정에서 실기 버그 3건 발견/수정: MQTT_EVENT_DATA 프래그먼트 재조립 누락(버퍼 2200->6144), 그로 인한 태스크 스택 오버플로우(8192->16384), certificateOwnershipToken 300바이트 버퍼 절단(464자 토큰용으로 600으로 증설). 상세는 AWS_CLAIMCERT 답변 참조. [2026-09-26 버그 발견+수정, 미검증] 사용자가 ping 수정을 계기로 유사 패턴 전수 점검을 요청해서 발견: "the link stays connected" 경로(성공 시 provision_worker의 클레임 인증서 MQTT 클라이언트를 s_links[link_id]에 그대로 저장)가 provision_event_handler(&ctx)를 해제하지 않고 그대로 둔 채 ctx(태스크 스택 지역변수)와 세마포어를 곧바로 삭제하고 태스크를 종료했음 -- 이후 이 링크에 어떤 MQTT 이벤트(AWS_SUB 수신 등)가 와도 이미 삭제된 스택/세마포어를 참조하는 use-after-free였고, 부수적으로 aws_event_handler가 아예 등록 안 돼 있어 AWS_MSG:DONE/AWS_CONN:ERROR 알림도 영영 안 나갔을 것. 2026-09-13 재검증 당시 AWS_PUB/SUB는 이 경로가 아니라 별도의 새 AWS_CONN(신규 디바이스 인증서)으로 테스트했기 때문에 이 버그 자체는 그동안 한 번도 실기로 밟힌 적이 없었음. aws_event_handler로 핸들러를 교체하도록 수정, 빌드+플래시 후 기본 AT 인터페이스 정상 동작만 확인(크래시 없음) -- 실 AWS 계정이 없어 이 특정 경로(프로비저닝 직후 같은 링크로 AWS_PUB/SUB) 자체의 end-to-end 실기 검증은 이번에도 못 함.
55 | 6.5 AWS | AWS_CERT | Query/Set | AWS IoT 인증서 상태 조회/발급/폐기 | 검증완료 | [2026-09-14] op=FETCH만 AWS_PAIR 의존(항상 "미페어링" 오류) -- 폐기 대상. Query/DEL은 프로비저닝 경로와 무관하게 정상 동작하며 이미 검증됨(아래 Answer 참조). docx v1.3에 "op=FETCH만 deprecated" 문구 추가. | 일단보류 | [2026-09-13 재검증] AWS_PROVISION 완주 후 AWS_CERT=? 조회로 state=1, thingName="esp32-9ccc01c0c8e4", endpoint 정상 저장 확인.
56 | 6.5 AWS | AWS_CONN | Set | AWS IoT Core 접속(mTLS) | 검증완료 | 미설정 시 거부 응답만 확인. 실 AWS 계정 mTLS 접속 미검증. | 일단보류 | [2026-09-13 재검증] 정식 발급된 디바이스 인증서로 AWS_CONN 실기 접속 성공 (esp-x509-crt-bundle이 AWS ATS 루트를 공개 CA로 정상 검증).
57 | 6.5 AWS | AWS_DISC | Set | AWS IoT Core 접속 해제 | 검증완료 | 구현완료, 실계정 부재로 종단간 미검증. | 일단보류 | [2026-09-13 재검증] AWS_DISC 실기 확인 (claim 연결 종료 1회, 디바이스 연결 종료 1회 모두 DONE).
58 | 6.5 AWS | AWS_PUB | Set | AWS IoT 토픽 발행(멀티라인 payload) | 검증완료 | 'OK→">"프롬프트→raw payload' 특수 흐름 구현됨(at_uart_read_raw 신규 추가). 실계정 부재로 미검증. | 일단보류 | [2026-09-13 재검증] esp32test/ping 토픽에 AWS_PUB(QoS1) 실기 확인, AWS_PUB:DONE 수신.
59 | 6.5 AWS | AWS_SUB | Set | AWS IoT 토픽 구독 | 검증완료 | 구현완료, 실계정 부재로 미검증. | 일단보류 | [2026-09-13 재검증] 동일 토픽 AWS_SUB 후 AWS_PUB로 발행한 메시지가 AWS_MSG:DONE으로 정상 수신됨 (실 AWS IoT Core 라운드트립).
60 | 6.6 OTA | OTA_CHECK | Set | 서버 펌웨어 버전 확인(부분 다운로드) | 검증완료 | 실 2-바이너리 OTA 사이클로 1.0.0→1.0.1 버전 비교 확인.
61 | 6.6 OTA | OTA_UPDATE | Set | 펌웨어 다운로드+플래시(자동 재부팅 없음) | 검증완료 | 실기 다운로드+플래시+SYS_RST 후 신버전 부팅까지 확인. 미검사 URL 거부(reason 4) 가드도 확인.
62 | 6.2 HTTP Client | NET_FILELIST | Execute | 저장된 파일 목록 조회 | 검증완료 | [2026-09-14 신규] 웹 UI의 TLS Certificates 화면(GET /api/certs)에 필요해서 만들었는데, 기존 AT 명령 중에는 NET_HTTPDOWNLOAD로 저장한 파일이 뭐가 있는지 조회할 방법이 전혀 없다는 걸 발견해 정식 스펙(M2M-AT Command Set.docx v1.1)에 추가. fs_store_list()(SPIFFS opendir/readdir) 재사용. |  | [2026-09-14] 실기 확인: AT*M2M*NET_FILELIST -> ca.pem 1785 정상 목록 표시. 최초 구현 시 static 없이 fs_store_entry_t entries[32]를 at_uart_rx 태스크(스택 4096바이트) 지역변수로 잡아 Guru Meditation(Stack protection fault)으로 보드가 리셋되는 실기 버그를 발견 -- cmd_wifi.c의 WF_EAPCERT 인증서 버퍼와 동일하게 static으로 변경해 해결, 재검증 완료.
63 | 6.2 HTTP Client | NET_FILEINFO | Query | 파일 크기/인증서 지문 조회 | 검증완료 | [2026-09-14 신규] NET_FILELIST와 함께 추가. 인증서 파일이면 SHA-256 지문(fs_store_cert_fingerprint, WF_EAPCERT 검증 때 확립한 mbedtls PEM NUL-길이 규칙 재사용)까지 반환. |  | [2026-09-14] 실기 확인: AT*M2M*NET_FILEINFO=ca.pem -> 크기+실제 SHA-256 지문 정상 반환(웹 UI TLS Certificates 화면과 동일 값). 없는 파일 조회 시 ERROR 1, 인자 누락 시 ERROR 2 확인.
64 | 6.4 MQTT | MQTT_STATUS | Query | MQTT 링크 실시간 연결 상태 조회 | 검증완료 | [2026-09-14 신규] 웹 UI의 MQTT Broker 화면에 필요해서 만들었는데, 기존 MQTT_CONF=?는 정적 설정만 돌려주고 "지금 연결돼 있는지"는 MQTT_CONN:IND/MQTT_DISCONN:IND 비동기 알림으로만 알 수 있어 호스트가 부팅 직후거나 알림을 놓치면 확인할 방법이 없던 갭을 메움 -- NET_STATUS(소켓 링크용)의 MQTT 버전. |  | [2026-09-14] 실기 확인: 미설정 시 IND 없이 OK만 반환 -> MQTT_CONF+MQTT_CONN으로 로컬 브로커(192.168.10.2:1883) 연결 후 재조회 시 configured=1 connected=1 정상 표시.
65 | 3.5 BLE Provisioning | BLE_PROV | Query/Set | BLE 프로비저닝 창 열기/닫기/조회(폰 앱 → 모듈로 Wi-Fi 자격증명 직접 전달) | 검증필요 | [2026-09-26 신규, 문서 Rev 1.5~1.7] Espressif wifi_provisioning + protocomm(wifi_prov_scheme_ble, NimBLE, Security1) 위의 얇은 래퍼(cmd_ble_prov.c). IND CONNECTED/CRED_RECEIVED/CRED_FAIL, DONE, ERROR 1(타임아웃) 알림 구현. DONE 시 at_wifi_persist_apmode_sta()로 WF_APMODE=1 자동 설정(재부팅 후 재접속). COM7 실기로 확인된 것: 세션 시작/정지/조회, 타임아웃 처리(연결 직전이면 10초 유예 1회), WIFI_PROV_END 핸들러 데드락 회피, 동일 부팅 내 두 번째 세션 제약. 【알려진 제약】 부팅당 1세션만 지원 -- 세션 종료 후 재시작은 ERROR 0, SYS_RST 필요(BLE 컨트롤러 재초기화 시 Espressif 폐쇄 blob 내부 크래시가 원인, 설계문서 §5.3). 【미정리】 폰 앱으로 DONE까지 완주 + 재부팅 후 자동 재접속을 확인한 실기 로그가 문서화되어 있지 않아 검증필요로 표기. 【보안】 PoP가 고정 문자열(esp32c3pop) placeholder -- 양산 전 기기별 비밀값으로 교체 필요. 부수 변경: 이미지 증가로 ota_0/ota_1 1536K→1664K, 힙 부족 해소를 위해 PEM 스크래치 버퍼 5개를 1개로 통합(~8.8KB .bss 절감) 및 MQTT/AWS/EAP 인증서 버퍼를 파일 크기만큼 힙 할당으로 변경. / [2026-09-27 EN 18031-1] PoP 를 고정값 'esp32c3pop' 에서 기기별 난수(첫 부팅 시 하드웨어 RNG 로 12자 생성, NVS 저장)로 변경. 신규 BLE_POP 명령으로 조회/설정.
66 | 3.5 BLE Provisioning | BLE_POP | Query/Set | BLE 프로비저닝 PoP(proof-of-possession) 조회/설정 | 검증완료 | [2026-09-27 EN 18031-1] 신규(문서 Rev 1.8). 첫 부팅 시 하드웨어 RNG 로 12자(2-9, A-Z 중 I/L/O 제외) 생성·NVS 저장, Query 로 조회(라벨/QR 인쇄용), Set 으로 8~32자 값 교체. reason 1-형식 오류, 2-프로비저닝 창 열림. COM7 실기 확인: 첫 부팅 생성, 재부팅 후 동일 값 유지, 짧은 값 거부(ERROR 1). 폰 앱으로 새 PoP 사용 세션은 미검증.

## 알림 메시지(Ch.7)
No | 메시지 | 의미 | 상태 | 비고 | 개발자 의견
1 | *M2M*DEVICEREADY | 부팅 완료, 커맨드 수신 가능 | 검증완료 | at_modem_init() 마지막 단계에서 전송, 실기 확인.
2 | *M2M*WF_CONN:DONE / ERROR | STA 접속 결과 | 검증완료 | 실기 확인.
3 | *M2M*WF_DISCONN:DONE <reason> | 호스트 요청 없는 AP 접속 끊김 | 검증완료 | 호스트發 WF_DISCONN 시 억제되는 로직까지 실기 확인.
4 | *M2M*STA_ASSOCIATED:<mac> <rssi> | SoftAP에 스테이션 접속 | 구현완료 | 코드 존재 확인, README에 이 알림 자체의 실기 로그는 별도 명시 안 됨(WF_APSTATION 결과로 간접 확인된 수준). | 검토중
5 | *M2M*STA_DISASSOCIATED:<mac> | SoftAP에서 스테이션 이탈 | 구현완료 | 코드 존재 확인, 개별 실기 검증 로그 없음. | 검토중
6 | *M2M*NET_CONN:DONE <link_id> / ERROR | TCP/UDP/SSL 연결 결과 | 검증완료 | 실기 확인(SSL 제외).
7 | *M2M*NET_DISCONN:DONE <link_id> | 링크 종료 결과 | 검증필요 | NET_DISCONN 커맨드 자체와 동일 사유로 개별 실기 로그 없음. | 검토중
8 | *M2M*NET_IP:IND <ip> <subnet> <gw> <dns> | DHCP로 IP 획득 | 검증완료 | 실기 확인. ※ 문서 §7.2 예시 표기가 'M2M*IP:IND'로 §7.1의 'M2M*NET_IP:IND'와 불일치 — 문서 오탈자로 추정, 확인 필요.
9 | *M2M*NET_CLI_ACCEPTED:<link_id> <ip> <port> | 서버로 원격 클라이언트 접속 | 검증완료 | 실기 확인.
10 | *M2M*NET_CLI_CLOSED:<link_id> [ip] [port] | 피어 측에서 링크 종료 | 검증완료 | 실기 확인.
11 | *M2M*NET_RECV:IND <link_id> <ip> <port> <size> <data> | TCP/UDP 페이로드 수신 | 검증완료 | 바이트 스터핑 디코드까지 실기 확인.
12 | *M2M*NET_PING:IND / DONE / ERROR | ping 응답/요약 | 검증완료 | 실기 확인.
13 | *M2M*NET_SNTP:IND / DONE / ERROR | SNTP 결과 | 검증완료 | [2026-09-26] NET_SNTP 항목의 wait_for_sync 버그 수정 참조 -- kangaps25 핫스팟 대상 실기 확인, NET_SNTP:IND에 정확한 UTC 오프셋 반영 시각 수신됨. | 검토중
14 | *M2M*NET_HTTPGET:IND / DONE / ERROR | HTTP GET 응답 스트리밍 | 검증완료 | 실기 확인.
15 | *M2M*NET_HTTPPOST:IND / DONE / ERROR | HTTP POST 응답 | 검증완료 | 실기 확인.
16 | *M2M*NET_HTTPDOWNLOAD:DONE / ERROR | 파일 다운로드 결과 | 검증완료 | 실기 확인.
17 | *M2M*NET_HTTPSTOP:DONE | 세션 취소 완료 | 검증완료 | 실기 확인.
18 | *M2M*MQTT_CONN:IND / DONE / ERROR | MQTT 접속 결과 | 검증완료 | 평문 브로커 실기 확인. [2026-09-12 재검증] TLS(mqtts/mTLS/wss) 대상으로도 CONN:IND/DONE 실기 확인 (MQTT_CONN 항목 참조).
19 | *M2M*MQTT_DISCONN:IND<link_id> | MQTT 비정상 단절 | 구현완료 | 코드 존재, 의도적 트리거(강제 단절) 시나리오 실기 로그는 없음. | 검토중
20 | *M2M*MQTT_RECV:IND <link_id> <topic> <len> <data> | 구독 토픽 메시지 수신 | 검증완료 | 실기 확인.
21 | *M2M*MQTT_CLEAN:DONE / ERROR | MQTT 연결 해제 결과 | 검증완료 | 실기 확인.
22 | *M2M*AWS_PAIR:DONE / ERROR | 커스텀 페어링 결과 | 구현필요 | AWS_PAIR 커맨드 자체가 스텁이므로 이 알림도 미구현/미발생. | 검토중
23 | *M2M*AWS_CERT:IND FETCHING / DONE / ERROR | 인증서 발급 진행상황 | 검증완료 | 실계정 부재로 미검증. | [2026-09-13 재검증] AWS_PROVISION 항목 참조 -- 실 AWS 계정 라운드트립으로 실기 확인.
24 | *M2M*AWS_PROVISION:IND ... / DONE / ERROR | Fleet Provisioning 진행상황 | 검증완료 | 타임아웃 경로까지는 실기 확인, 정상 완주 미검증. | [2026-09-13 재검증] AWS_PROVISION 항목 참조 -- 실 AWS 계정 라운드트립으로 실기 확인.
25 | *M2M*AWS_CONN:IND / DONE / ERROR | AWS IoT Core 접속 결과 | 검증완료 | 실계정 부재로 미검증. | [2026-09-13 재검증] AWS_PROVISION 항목 참조 -- 실 AWS 계정 라운드트립으로 실기 확인.
26 | *M2M*AWS_DISC:DONE / ERROR | AWS IoT Core 접속 해제 결과 | 검증완료 | 실계정 부재로 미검증. | [2026-09-13 재검증] AWS_PROVISION 항목 참조 -- 실 AWS 계정 라운드트립으로 실기 확인.
27 | *M2M*AWS_PUB:DONE <link_id> | 발행 확인(QoS≥1) | 검증완료 | 실계정 부재로 미검증. | [2026-09-13 재검증] AWS_PROVISION 항목 참조 -- 실 AWS 계정 라운드트립으로 실기 확인.
28 | *M2M*AWS_MSG:DONE <link_id> <topic> <len> | AWS IoT 구독 토픽 메시지 수신 | 검증완료 | 실계정 부재로 미검증. | [2026-09-13 재검증] AWS_PROVISION 항목 참조 -- 실 AWS 계정 라운드트립으로 실기 확인.
29 | *M2M*OTA_CHECK:DONE / ERROR | 버전 비교 결과 | 검증완료 | 실기 확인.
30 | *M2M*OTA_UPDATE:DONE / ERROR | OTA 설치 결과 | 검증완료 | 실기 확인.
31 | *M2M*BLE_PROV:IND CONNECTED / CRED_RECEIVED / CRED_FAIL / DONE / ERROR | BLE 프로비저닝 진행상황 | 검증필요 | [2026-09-26 신규] BLE_PROV 항목 참조. IND CONNECTED는 wifi_prov_mgr에 '폰 접속' 이벤트가 없어 WIFI_PROV_START(광고 시작) 시점으로 근사함 -- 실제 폰 접속과 구분 필요 시 NimBLE GAP 콜백 연동 필요. ERROR 1은 타임아웃, ERROR 0은 시작 실패/부팅 내 재시작 제약. | 검토중

## 부록 및 기타
구분 | 항목 | 상태 | 내용 / 필요 사항 | 개발자 의견
Appendix A | SYS_CONF 읽기 속성 (idx 0,1,33~39) | 검증완료 | 코드에 전 항목 매핑됨(cmd_sys.c). idx 0(MAC)/33~39 get/set 로직 확인. 개별 인덱스 전수 실기 테스트 로그는 없으나 로직 구조상 위험도 낮음.
Appendix A | SYS_CONF 쓰기 속성 (idx 35~39) | 검증완료 | 동일 파일에서 쓰기 가능 인덱스 화이트리스트로 구현됨, 실기 확인(reserved index 오류 케이스 포함).
Appendix A | SYS_CONF idx 10 (프로젝트 확장: AWS 엔드포인트) | 기타 | 문서 Appendix A가 3~32를 '예약'으로 비워둔 것을 이용해 AWS_PROVISION용 엔드포인트 저장에 전용(설계 결정, README Phase5에 명시). 표준 문서에는 없는 프로젝트 전용 확장이므로, 정식 문서 개정 시 별도 부록으로 반영 필요. | 검토중
Appendix B | 국가코드 12종 (AU/CA/CN/EU/GB/IN/JP/KR/NZ/SG/TW/US) | 검증완료(코드 목록) / 기타(5GHz 채널) | 12개 코드 화이트리스트 및 esp_wifi_set_country_code() 위임 구현 확인. ESP32-C3는 2.4GHz 전용 칩이라 표에 명시된 5GHz(36~165) 채널 대역은 이 하드웨어에서 원천적으로 사용 불가 — 문서·타깃 하드웨어 간 스펙 불일치, 문서에 'C3는 2.4GHz만 지원' 각주 추가 권장. | 검토중
Appendix C | 에러코드 10종 (ERR_SOCKET_NOT_AVAIL 등) | 기타 | [2026-09-14] 코드를 건드리지 않고 매핑만 정리(결정: 문서화만, 실제 반환 코드는 하위호환을 위해 그대로 유지). Appendix C 10종: 1 SOCKET_NOT_AVAIL, 2 SOCKET_INVALID, 3 SOCKET_NOT_EXIST, 4 CONNECTION_ESTABLISHMENT, 5 WIFI_CONFIG_PARAM_INVALID, 6 TCPIP_PARAM_INVALID, 7 OUT_OF_MEMORY, 8 GENERAL_PARAM_INVALID, 9 COMMAND_NOT_EXIST, 10 ADDRESS_IN_USE. 문서가 명시적으로 "reason: 0-not supported, 1~: See Appendix C"라고 규정한 커맨드는 9개뿐(NET_SNTP/NET_SNTPCONF/NET_DHCPS/NET_DHCP/NET_HTTPSET/NET_HTTPHEADER/NET_HTTPGET/NET_HTTPPOST/NET_HTTPDOWNLOAD) -- 이 9개의 실제 반환 코드 대조 결과: - NET_SNTP: SNTP 동기화 타임아웃 시 4(AT_ERR_TIMEOUT) 반환 -- Appendix C 4=CONNECTION_ESTABLISHMENT와 의미상 근접(의도적 매핑은 아니고 프로젝트 범용코드 숫자가 우연히 겹침). - NET_SNTPCONF/NET_DHCPS/NET_HTTPSET: 인자 오류 시 2(AT_ERR_ARG) 반환 -- Appendix C 2=SOCKET_INVALID와 불일치(소켓과 무관한 순수 파라미터 오류이므로 8=GENERAL_PARAM_INVALID가 의미상 맞음). - NET_DHCP: 인자 오류 2(AT_ERR_ARG), esp_netif start/stop 실패 1(AT_ERR_GENERIC) -- 둘 다 Appendix C 뜻(SOCKET_INVALID/SOCKET_NOT_AVAIL)과 불일치, 소켓과 무관. - NET_HTTPHEADER: 인자 오류 2(AT_ERR_ARG, 불일치), 헤더 슬롯 5개 소진 시 1(AT_ERR_GENERIC) -- "여유 슬롯 없음"이라는 점에서 1=SOCKET_NOT_AVAIL("no free socket")과 개념적으로는 근접하나 소켓이 아니므로 정확한 매핑은 아님. - NET_HTTPGET/POST/DOWNLOAD(cmd_http.c 공용 워커): 동기 인자검증 2(AT_ERR_ARG, 불일치), 이미 작업 중일 때 3(AT_ERR_STATE) -- Appendix C 3=SOCKET_NOT_EXIST와 의미가 반대("존재하지 않음"이 아니라 "이미 사용 중"). 비동기 실패는 esp_http_client_init 실패 시 1(AT_ERR_GENERIC, 7=OUT_OF_MEMORY가 더 적합해 보임), 그 외 write 실패/응답 크기 초과 등도 전부 1(AT_ERR_GENERIC)로 뭉뚱그림. 단 esp_http_client_open() 연결 실패 시에는 코드에 명시적으로 "4 /* Appendix C: ERR_CONNECTION_ESTABLISHMENT */"라고 주석까지 남기며 의도적으로 정확히 매핑해 둠 -- 9개 커맨드 전체에서 유일하게 확인된 의도적 매핑. 참고로 문서가 Appendix C를 명시하지 않은 NET_CONN/NET_SERVER 패밀리도 일부는 이미 의도적으로 Appendix C 코드를 차용 중: NET_SERVER의 "포트 중복" 케이스는 10(ADDRESS_IN_USE)으로 정확히 매핑(cmd_net.c에 동일한 주석 있음). 결론: 프로젝트 범용 코드 1~4(AT_ERR_GENERIC/ARG/STATE/TIMEOUT)가 Appendix C의 1~4(SOCKET_NOT_AVAIL/SOCKET_INVALID/SOCKET_NOT_EXIST/CONNECTION_ESTABLISHMENT)와 숫자 값만 겹칠 뿐 의미는 대부분 다름. 호스트가 이 코드만으로 실패 원인을 세밀하게 구분하려는 경우 오해 소지가 있으니, OK/ERROR 여부와 커맨드별 문맥으로 판단할 것을 권장 -- 실제 반환값을 Appendix C 값으로 바꾸는 것은 기존 연동 호스트의 에러코드 해석을 깨뜨릴 수 있어 이번에는 보류(문서화만 진행하기로 결정, 2026-09-14). | 문서화 완료(2026-09-14), 코드 변경 없음(결정 사항)
문서 결함 | Chapter 5 번호 누락 (4장 다음 6장으로 점프) | 기타 | docx 원문 자체의 목차/챕터링 오류로 보임(본문에 5장 제목 없음). 문서 정합성 점검 시 원저자 확인 필요. | 검토중
문서 결함 | SYS_DSLEEP 항목 제목만 있고 본문 없음 | 기타 | 구현 불가 상태(스펙 미정의). 딥슬립 진입조건/파라미터/응답 형식을 문서에 먼저 정의해야 구현 착수 가능. | 검토중
문서 결함 | *M2M*NET_IP:IND vs *M2M*IP:IND 표기 불일치 | 기타 | §7.1 요약표는 'NET_IP:IND', §7.2 상세와 예제는 'M2M*IP:IND'로 표기가 다름. 코드는 NET_IP로 구현/검증됨 — 문서 오탈자로 보이나 원저자 확인 권장. | 검토중
프로젝트 확장 | 부팅 시 SSID/PW 하드코딩 자동접속 (cmd_wifi.c, SSID=LGWiFi_F7CE) | 기타 | [2026-09-26 갱신] 해결됨. Phase 7(2026-09-09)에서 정식 스펙 커맨드 WF_APMODE가 구현되면서 이 임시 하드코딩은 at_wifi_init()에서 제거됨(README Phase 7 명시, 코드에서 LGWiFi_F7CE 문자열 부재 확인 2026-09-26). 더 이상 평문 비밀번호가 소스에 남아있지 않음 -- 기존 보안 경고는 해소. | 해결됨(Phase 7, WF_APMODE로 대체)
프로젝트 확장 | ATV 커맨드 | 기타 | 문서에 정의 없음(TOC 언급 정도), 코드는 no-op 스텁. 실제 필요 기능인지, 단순 관례적 존재인지 문서 저자 확인 필요. | 검토중
코드-문서 정합 | 2026-08-29 이후 재수정된 파일 목록 | 검증완료 | [2026-09-26 갱신] 이 항목이 우려했던 "검증 시점과 코드 시점 어긋남"은 이후 Phase 8(2026-09-12, 두 개 실 Wi-Fi 네트워크 대상 재검증)과 Phase 9/10(2026-09-12~13, MQTT-TLS/AWS 실계정 재검증)에서 command-by-command로 명시적으로 해소됨 -- 이 상세 시트 자체가 그 재검증 결과([2026-09-12/13/14 재검증] 태그)로 갱신된 최신본. 남은 회귀 우려 없음. | 해결됨(Phase 8/9/10 재검증으로 해소)
프로젝트 확장 | 임베디드 설정 웹서버 WebUI (cmd_httpd.c, NET_HTTPDSTART 기반) | 검증완료 | 문서(Ch.6.3)는 NET_HTTPDSTART/STOP/CONF(포트/SSL/로그인 계정)만 규정하고 서버가 실제로 무슨 페이지를 서빙하는지는 정의하지 않음 -- 이 프로젝트는 그 여백에 이전 WF5000 계열 프레임워크(ESP32_C3_260809_ver_0001)에서 webui/index.html을 그대로 포팅해 4개 탭짜리 설정 화면을 구현함: - Status 탭: 펌웨어버전/MAC/모드/SSID/채널/RSSI/IP/서브넷/게이트웨이/DNS 실시간 표시. - Network 탭: DHCP on/off, 정적 IP/서브넷/게이트웨이 설정(저장 시 POST /api/network). - Firmware 탭: 파일 선택 + 버전 입력 후 웹에서 직접 OTA 업로드(POST /ota, non-multipart raw octet-stream). - About 탭: 펌웨어 버전 표시. 백엔드 라우트 5개(GET /, GET /api/status, POST /api/network, GET /ota, POST /ota) 전부 Basic-Auth(NET_HTTPDCONF로 설정한 계정, 기본 admin/admin)로 보호됨. NVS에 서버 on/off와 포트를 저장해 재부팅 후에도 자동 재시작(at_httpd_init()). [2026-09-13] 실기 검증: 실 Enterprise AP(WPA2-ENT)에 연결된 상태에서 GET /, GET /api/status(실접속 정보와 정확히 일치), POST /api/network(dhcp 재적용 성공/잘못된 JSON 400 처리), GET /ota(미인증 401 / 인증 시 302 리다이렉트), 잘못된 인증 401 전부 확인. 실제 .bin 웹 업로드(POST /ota)만 동작 중인 보드 안정성 리스크로 이번 세션에서 실기 미검증(코드는 이미 검증된 cmd_ota.c OTA_UPDATE와 동일 esp_ota_* API 재사용이라 위험도 낮음으로 판단). [2026-09-26 갱신] 나머지 항목이었던 실제 .bin 웹 업로드(POST /ota)도 commit a638571(2026-09-14)에서 검증됨: 1.0.1 이미지를 빌드해 1.0.0 보드에 POST /ota로 업로드, "OK, rebooting" 응답 후 재부팅되어 1.0.1로 정상 기동 확인(SYS_VER 및 /api/status 모두 일치). 이 시트에 반영되지 않고 있던 누락이었음 -- 이제 WebUI 전 라우트 실기 검증 완료. | 검토중
프로젝트 확장 | BLE 프로비저닝 설계 (M2M BT Provisioning Architecture Review.docx, Release 0.5 Draft) | 기타 | [2026-09-26] Espressif Unified Provisioning 와이어 프로토콜(GATT/protobuf/protocomm 보안 핸드셰이크)을 고정 스펙으로 삼고 칩별로 재구현하는 Option C 채택(Espressif 공식 앱 재사용 + 향후 Realtek 등 타사 칩 대응). 미결: ESP-IDF/wifi_provisioning 버전 고정, 비 Wi-Fi 데이터(AWS 엔드포인트 등) 커스텀 엔드포인트 여부, 호스트 없는 배포 시 MQTT/AWS 결과 전달 경로, 기기별 PoP/QR 등 보안 방식, 부팅 내 2회차 세션 지원(protocomm/NimBLE 직접 구동 필요). | 검토중